## ZD_ProjectFinalAuditPlan
附件1
东莞市2018年重大建设项目计划表
制表单位：市重大办 | [30 empty] | 制表时间：2018年1月
序号 | 项目名称 | 建设规模和产能 | 2018年主要建设内容 | 总投资（万元） | 到2017年底累计完成投资（万元） |  | 2018年投资计划（万元） | [6 empty] | 用地规模（亩） | [5 empty] | 林地现状 |  |  |  | 是否符合 |  |  | 前期工作审批手续办理情况 |  |  |  | 建设周期 |  | 产业项目需填报内容 |  |  | 投资强度（万元/亩） | 单位面积年产出（万元/亩） | 单位面积税收贡献（万元/亩） | 是否申报省重点项目 | 是否市倍增计划试点企业项目 | 是否城市品质提升项目 | 是否广深港科技创新项目 | 申报单位
[6 empty] | 小计 | [7 empty] | 预计总用地量 | 已落实指标 | 2018年指标需求 |  | 2018年预分配指标 |  | 占用林地面积（亩） | 是否占用生态公益林 | 是否在森林公园红线范围 | 是否在自然保护区红线范围 | 土规 | 城规 | 生态绿线 | 立项审批 | 规划选址 | 环评审批 | 国土报批 | 开工年月 | 竣工年月 | 是否符合能耗“双红线” | 投产后年产出 | 投产后年税收贡献
[16 empty] | 总量 | 农用地量 | 总量 | 农用地量
| 总计(247项） |  |  | 45060233.28 | 12391021.85 | 4737170.47 | 4948892.27 | 261898 | 75513.4 | 3527394.07 | 72450 | 554766 | 245149 | 91569.5955 | 61255.7655 | 4953.84 | 2934.98 | 1499.39 | 1265.17 | 9456.9135
| 一、交通运输项目(25项) |  |  | 8966140 | 1804673.08 | 429029.13 | 429029.13 | 154172 | 17800.13 | 19500 | 0 | 73157 | 164400 | 23234.4155 | 20828.5555 | 1639.68 | 672.6 | 207.68 | 202.6 | 6611.19
| 投产项目(2项) |  |  | 1132666.13 | 1105814 | 7135.13 | 7135.13 | 2185 | 893.13 | 0 | 0 | 4057 | 0 | 6289.3555 | 6289.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904.3
1 | 滨海湾新区海芯路项目（原长安新区进场路路基工程项目） | （一）道路全长2626米，城市次干路，宽度34米，双向四车道，占地约148亩，建设内容主要包括软基、路基、桥涵、路面、交通和绿化工程等。 （二）施工平台占地约34.15亩，其中场地硬化面积约5000平方米。 | 主体工程施工。 | 11966.13 | 11073 | 893.13 | 893.13 | 0 | 893.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/08 | 2018/08 | √ |  |  | 94.2214 |  |  | / |  | √ |  | 东莞港（滨海湾新区）
2 | 从莞高速公路东莞段工程（含清溪支线） | 主线：路线长约42.2km，设特大桥5 座、大桥14 座（均含主线高架桥），设隧道7 座，设枢纽互通立交9 处。 清溪支线：路线长约15.5km，设特大桥2 座、大桥9 座（均含主线高架桥），设隧道1 座，设枢纽互通立交2 处。 | 完成收尾工程 | 1120700 | 1094741 | 6242 | 6242 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 4057 | 0 | 6162.3555 | 6162.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2904.3 | 是 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2011/03 | 2018/12 | √ | ／ | ／ | 181.8622 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
| 续建项目(15项) |  |  | 7251098 | 678682.08 | 335487 | 335487 | 97487 | 5000 | 13500 | 0 | 55100 | 164400 | 14248.5 | 12749.24 | 747.08 | 372 | 183.08 | 178 | 3556.89
3 | 东莞港广东鸿福公司沙田三期（9、10号泊位）项目 | 三期工程占地面积735亩，建设2个50000吨级多用途泊位（结构按靠泊7万吨级集装箱船设计和建设），码头岸线长648m，设计年通过能力为件杂货60万吨，集装箱20万TEU，滚装汽车26万辆。 | 码头水工结构施工基本完成，后方道路堆场施工，辅助建筑施工 | 155932 | 113260 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 674 | 673.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/04 | 2019/12 | √ |  |  | 231.3531 |  |  | √ |  | √ |  | 东莞港（滨海湾新区）
4 | 虎门宏业货柜码头迁建项目 | 项目分两期进行，一期工程计划投资5亿元，建设2个5000吨级集装箱泊位和1个1000吨级散杂货泊位；二期工程计划投资3亿元，建设3万吨级集装箱泊位1个和边检码头1个。 | 建设二期码头岸线及二期堆场。 | 80000 | 72010 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3500 | 0 | 612 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/01 | 2020/03 | √ |  |  | 130.7189 |  |  | / |  | √ |  | 虎门镇
5 | 东平东江大桥工程 | 路线长2.49km；公路等级为一级公路，设计速度80km/h，路基宽62m，沥青混凝土路面，引道长约0.674km；特大桥1座。 | 桥梁工程 | 54698.42 | 36669.34 | 6120 | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012/07 | 2019/06 | √ | / | / | 214 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
6 | 凤岗镇金龙路 | 路线长4.39km，东深二路改造长度为0.88km，设大桥300m/1座，涵洞353m/6道，分离式立交跨线桥412m/1座，中集集团匝道桥120m/1座，挖方高边坡防护1197m/7处。 | 路基、桥梁工程 | 35183.21 | 15426 | 4186 | 4186 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.13 | 160.16 | 77.08 | 72 | 77.08 | 72 | 23.62 | 是 | 否 | 否 | / | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2015/08 | 2019/12 | √ | / | / | 145.9097 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
7 | 莞番高速公路桥头至沙田段 | 路线全长62.8公里，设桥头东、桥头南、常平东（枢纽）、横沥、常平西、东坑、寮步（枢纽）、大岭山、新围、厚街南（枢纽）、沙田东、沙田（枢纽）12 处互通式立交。全线设隧道4座，特大桥、大桥共24座，中小桥3座；设服务区1处，管理中心1处，养护工区4 处（含2 处隧道管理站）。 | 招投标、征地拆迁、土建施工 | 2216557 | 93704.7 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 6182 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.27 | 是 | 是 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2015/12 | 2022/12 | √ | ／ | ／ | 358.5501 |  |  | √ |  | √ |  | 交投集团
8 | 深圳外环高速公路东莞段 | 路线长17.05km，设特大桥、大桥（含分离式主线跨线桥）11505m/12 座；设中隧道1230m／2 座（双洞平均长计，未计列清林隧道深圳境内505m），设平山、塘背、桥陇、凤岗、清林互通立交共5 处。 | 招投标、征地拆迁、土建施工 | 487715 | 67978.22 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990.13 | 1990.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 是 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2015/12 | 2021/12 | √ | ／ | ／ | 245.0669 |  |  | √ |  | √ |  | 交投集团
9 | 疏港大道延长线工程 | 路线全长7.141km，新建东海大桥和粤晖大桥（粤晖大桥单独立项，本项目投资不含粤晖大桥），扩建南大大桥和南阁大桥，并对南大大桥旧桥和南阁大桥旧桥进行维修加固。（由于南阁大桥方案调整，2018年2月竣工内容不含南阁大桥部分） | 路基、桥梁工程 | 52505.23 | 24688.8 | 4960 | 4960 | 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.33 | 248.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/08 | 2020/06 | √ | / | / | 211.4332 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
10 | 道滘大桥重建工程 | 本项目对道滘大桥进行拆除重建，路线全长1.13 千米，其中桥长808 米，桥宽29 米。 | 拆除旧桥、搭设左幅钢便桥，完成左幅引桥下部结构、主桥箱梁0#-8#块等。 | 33800 | 14128.02 | 4096 | 4096 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.51 | 47.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2019/09 | √ |  |  | 711.4291 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
11 | 麻涌水乡大道延长线工程项目 | 路线全长4.15公里，道路标准断面宽36米，双向6车道布置，全线设大桥2座，中桥4座。 | 路基路面工程、桥梁工程。 | 73563.14 | 11000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/08 | 2020/07 | √ |  |  | 297.8264 |  |  | / |  | √ |  | 麻涌镇
12 | 麻涌中粮广州港新沙港区二期13#泊位工程 | 拟建设1个7万吨级通用泊位（码头结构按靠泊10万吨级散货船设计），22万吨筒仓及相关附属设施。 | 继续建设码头陆域部分及后续施工。 | 100000 | 27000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 17000 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2017/04 | 2019/06 | √ |  |  | 384.6153 |  |  | √ |  | √ |  | 麻涌镇
13 | 虎门港宏川化工码头仓储项目 | 项目建设一座2万吨级液体石化码头及后方库区，码头吞吐量为120万吨，后方库区占地面积约207亩，总建设规模为22.5万立方米，其中一期工程拟建设汽、煤、柴油和有机化工品12.15万立方米，二期工程拟建设有机化工品和无机化工10.35万立方米。 | 项目完成仓储主体工程，中控楼、管廊铺设、装车台及相关附属配套设施施工。 | 98000 | 45653 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 6000 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/06 | 2019/12 | √ |  |  | 473.4299 |  |  | / |  | √ |  | 沙田镇
14 | 铁路东莞站配套工程 | 新建方中路延长线和桑茶快速路及东延线工程，改造榴花路、东江大道、茶山大道节点。 | 道路、市政、绿化施工 | 230900 | 37000 | 19125 | 19125 | 19125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 321 | 410 | 300 | 106 | 106 | 75 | 否 | 否 | 否 | 部分符合420亩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012/11 | 2022/12 | √ |  |  | 221.593 |  |  | / |  | √ |  | 市城建局
15 | 银龙路（银龙桥） | 本项目用地总面积约156864.2平方米，设计段南起万江大道，北至莞穗大道，长2.8公里，双向六车道，跨汾溪河大桥一座（长约521米）。银龙路为城市主干道，汾溪河通航等级Ⅶ级。 | 预制梁、路基、路面等施工 | 28144 | 13160 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 235.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/10 | 2019/06 | √ |  |  | 119.609 |  |  | / |  | √ |  | 市城建局
16 | 市轨道交通1号线工程 | 线路全长58.0km,设车站21座，设车辆段1处、停车场1处，设主变电所3座。 | 开展1号线征地拆迁、管线迁改施工；开展望洪站上跨穗莞深城际线桥梁施工；完成施工标招标工作，开展施工1标车站施工。 | 3464300 | 58932 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 12000 | 1983 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 是 | 是 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2016/09 | 2022/12 | √ | / | / | 1746.9994 |  |  | √ |  | √ |  | 市轨道公司
17 | 市轨道交通线网控制中心综合体 | 总建筑面积181637平方米。 | 开展2号楼主体结构施工。 | 139800 | 48072 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2400 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | - | √ | √ | 2013/11 | 2020/10 | √ | / | / | 5948.9361 |  |  | √ |  | √ |  | 市轨道公司
| 新开工项目(8项) |  |  | 582375 | 20177 | 86407 | 86407 | 54500 | 11907 | 6000 | 0 | 14000 | 0 | 2696.56 | 1789.96 | 892.6 | 300.6 | 24.6 | 24.6 | 150
18 | 滨海湾新区湾区大道工程 | 线路全长约1.816km，规划红线宽度80m，双向十车道，道路等级为城市主干路，设计速度60km/m。 | 道路工程、桥涵工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等） | 28843 | 14 | 2307 | 2307 | 0 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9 | 199.3 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | / | / | / | 2018/08 | 2020/08 | √ |  |  | 128.8209 |  |  | / |  | √ |  | 东莞港（滨海湾新区）
19 | 滨海湾新区滨海大道市政工程 | 路线全长约 5.521km（含磨碟河大桥 K1+060~K1+940 设计范围0.88KM），规划红线宽 80m，双向八车道，道路等级为城市主干路。 | 道路工程、桥涵工程、市政配套管线工程（给排水、电力、电信、通信、照明、燃气）以及道路附属工程（人行系统、慢行系统、景观绿化、交通安全设施等） | 171288.4 | 39 | 9600 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 193 | 381 | 276 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | / | / | 2018/08 | 2020/08 | √ |  |  | 298.4118 |  |  | / |  | √ |  | 东莞港（滨海湾新区）
20 | 博深高速清溪出入口连接线 | 路线全长9.878km，新建长度为4.404km，旧路改造长度为5.474km。设大桥1260m/5 座，中小桥40m/2 座，涵洞290.88m/6 道，短隧道369m/1座，平交口6 处。 | 路基、桥梁和隧道工程 | 50479 | 5874 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 是 | 是 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/02 | 2020/10 | √ |  |  | 74.5627 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
21 | 水乡片区横向通道中线工程 | 路线长37.18km，分为道路改造和景观提升两部分。新建段1.21km，改建段1.08km。完全利用现状道路34.9km；景观提升工程21.48 km。 | 招投标、桥梁工程、绿化工程 | 26919 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.66 | 226.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2018/01 | 2019/10 | √ |  |  | 118.7637 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
22 | 县道X886清溪九乡-东风坳升级改造工程 | 路线全长约3.44 km，其中东莞段长3.01 km（含隧道212m），惠州段长0.428 km（含隧道108m），采用双向四车道一级公路兼城市主干路标准。 | 招投标、路基和隧道工程 | 20721 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.7 | 171.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2018/03 | 2019/09 | √ |  |  | 120.6814 |  |  | / |  | √ |  | 交投集团
23 | 麻涌广州港新沙港区11-12#通用泊位及驳船泊位工程 | 新建2个7万吨级通用泊位，配套建设相应的驳船泊位,预计建成投产后新增吞吐量1240万吨/年。 | 围堰工程、疏浚吹填及地基处理工程。 | 186300 | 8000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 14000 | 0 | 501 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2018/03 | 2020/07 | √ |  |  | 3718.5628 |  |  | √ |  | √ |  | 麻涌镇
24 | 东江南港湾大桥项目 | 项目线路总长2.92千米，采用一级公路兼城市主干道标准，设计行车速度为60千米/小时，双向6车道，全线设置跨东江南支流大桥1座，桥长2.1千米，辅道4处，平面交叉1处。道路沿线布设相关排水、交通安全、机电、照明等设施。 | 项目桩基、主塔、引桥部分施工。 | 84000 | 4250 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/02 | 2020/10 | √ | — | — | 1272.7272 |  |  | / |  | √ |  | 沙田镇
25 | 东莞火车站站前路升级改造工程 | 全长约3.4km，新建污水管，改造雨水管，升级路面，局部道路整修，全路段架空高压线迁改落地 | 新建污水管，改造雨水管，升级路面，局部道路整修，全路段架空高压线迁改落地 | 13825 | 2000 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3 | 256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2018/01 | 2018/12 | √ |  |  | 53.9406 |  |  | / |  | √ |  | 市城建局
| 二、能源保障项目(5项) |  |  | 1900550 | 802197 | 438990 | 438990 | 0 | 0 | 347990 | 0 | 91000 | 0 | 936.32 | 902 | 34.32 | 4.5 | 34.32 | 4.5 | 6
| 续建项目(5项) |  |  | 1900550 | 802197 | 438990 | 438990 | 0 | 0 | 347990 | 0 | 91000 | 0 | 936.32 | 902 | 34.32 | 4.5 | 34.32 | 4.5 | 6
26 | 东莞市高压电网续建项目 | 包括500千伏深圳鲲鹏-宝安线路、东莞纵江站配套500千伏线路二期工程、500kV纵江站扩建第四台主变工程、500kV沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路工程、220千伏玉泉输变电、掌洲输变电、双岗输变电等47项输变电工程；合计110千伏及以上变电容量1078.3万千伏安、输电线路1246.5千米。 | 2018年主要是进行工程的土建施工、电气安装。 | 771904 | 471994 | 67426 | 67426 | 0 | 0 | 67426 | 0 | 0 | 0 | 464.32 | 430 | 34.32 | 4.5 | 34.32 | 4.5 | 6 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2008/03 | 2020/12 | √ | / | / | 1662.4396 |  |  | / |  | √ |  | 东莞供电局
27 | 东莞市中低压配电网续建项目 | 包括莞城、石龙、虎门、东城、万江、南城、中堂、望牛墩、麻涌、石碣、高埗、洪梅、道滘、厚街、沙田（虎门港）、长安（滨海湾新区）、寮步、大岭山、大朗、黄江、樟木头、凤岗、塘厦、谢岗、清溪、常平、桥头、横沥、东坑、企石、石排、茶山、松山湖（生态园）等33个镇街（园区）共4563项工程，配电线路2353千米 | 2018年主要是进行工程的土建施工、电气安装。 | 545837 | 187773 | 241564 | 241564 | 0 | 0 | 241564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | - | - | - | - | 2017/01 | 2019/06 | √ | [5 empty] | / |  | √ |  | 东莞供电局
28 | 寮步镇东莞中电新能源热电联管网建设项目 | 项目计划铺设管网从东城中电新能源热电厂出发--沿同欣路—至沙朗路东侧和莞深高速西侧之间的中间地段敷设—沿莞深高速西侧敷设至黄沙河—穿越莞深高速—由黄沙河东岸跨越至黄沙河西岸—横穿松山湖大道—沿黄沙河西路的人行道敷设—至莞樟路—沿黄沙河西岸继续敷设至东城的砖窑四路—至徐福记厂，主管总长约13544米。 | 预计完成北线,同沙至温塘段,并开工东南线,沙同至大朗管路敷设管路长25.公里。 | 64500 | 10000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | 2017/09 | 2020/09 | √ | [5 empty] | / |  | √ |  | 寮步镇
29 | 虎门港立沙岛中电新能源天然气热电冷联产项目 | 项目用地面积约189亩，项目建设装机总容量为2×200MW 级天然气热电冷联产机组，主要为电力、热力的生产。预计投产后年发电量20.34亿千瓦时，年供热量为245.4万GJ。 | 项目第一套机组燃机、余热锅炉、汽机等设备安装完成；第二套机组燃机、余热锅炉、汽机等设备安装完成80%。 | 150000 | 60500 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 20000 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/04 | 2019/12 | √ |  |  | 793.6507 |  |  | √ |  | √ |  | 沙田镇
30 | 谢岗华能天然气热电联产项目 | 建设2×400MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及相应的烟气脱硝设施和供热管网。 | 完成建筑工程、安装工程的施工。 | 368309 | 71930 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 64000 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2021/12 | √ |  |  | 1301.4452 |  |  | √ |  | √ |  | 谢岗镇
| 三、现代产业项目(176项) |  |  | 30898908.79 | 9017391.45 | 2985197 | 3196918.8 | 9450 | 1000 | 2517581 | 72450 | 313016 | 71700 | 60848.025 | 34542.465 | 2808.84 | 1934.88 | 1034.64 | 835.44 | 2752.0235
| 1、战略性新兴产业项目(73项) |  |  | 9533431.79 | 4328378.95 | 1276319 | 1361259.8 | 9450 | 0 | 1107183 | 28000 | 105686 | 26000 | 13493.26 | 12744.78 | 604.84 | 220.6 | 399.84 | 393.3 | 157.9935
| 投产项目(15项) |  |  | 709105 | 516340 | 210961 | 210961 | 0 | 0 | 203961 | 0 | 3000 | 4000 | 990.38 | 949.38 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0
31 | 大朗乐天合成树脂增资扩产项目 | 规划建设新厂房1栋，总建筑面积约1.3万平方米，增设生产线，年产合成树脂3万吨。 | 装修新厂房及增加购置设备建设生产线。 | 20000 | 11000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/10 | 2018/10 | √ |  |  | 666.6666 | 1666.6666 | 100 | / |  |  |  | 大朗镇
32 | 大岭山德普特电子触控显示一体化项目 | 本项目建设用地10万平方米，现有建筑面积６万平方米，计划新建建筑面积约10万平方米，其中无尘车间建筑面积约4万平方米。一期工程建成后，年产量约4800万片。 | 新建厂房等2栋、宿舍1栋。 | 87000 | 76899 | 10101 | 10101 | 0 | 0 | 6101 | 0 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/07 | 2018/06 | √ | 500000万元 | 8000万元 | 580 | 3333.3333 | 53.3333 | / |  |  |  | 大岭山镇
33 | 东城奕东电子新能源动力电源管理系统配套扩建项目 | 该项目使用面积13000平方米，年生产线束1800万套、柔性印刷线路20万平方米、高端连接器15亿支。 | 主要用于增加设备补充购置、生产线改造及工艺研发投入建设费用。 | 20000 | 15898 | 4102 | 4102 | 0 | 0 | 4102 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2016/01 | 2018/08 | √ | 销售额由8亿元增加到15亿元，可实现利税2亿元。 | 3900万元 | 1025.641 | 3589.7435 | 200 | / | √ |  |  | 东城街道
34 | 东城劲胜电子精密结构件技改和扩建项目 | 主要建设两栋仓库、一栋钢结构厂房及技改设备购置，预计金属精密结构件产能将实现约343万套/年。 | 完成土建及设备投资。 | 31000 | 29973 | 1027 | 1027 | 0 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2017/07 | 2018/09 | √ | 年产值2.47亿元，净利润4528.9万。 | 830万元 | 1722.2222 | 1372.2222 | 46.1111 | / | √ |  |  | 东城街道
35 | 东坑维智电子研发生产项目 | 用地面积80438平方米，总建筑面积196477平方米，主要建设13栋厂房，3栋宿舍，其中：厂房面积154456平方米、宿舍面积40058平方米，本项目所生产的电池、充电器，预计电池年生产量6100万只，充电器年生产量15500万只。 | 12号厂房、13号厂房、专家宿舍。 | 60000 | 77600 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | 0 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2013/03 | 2018/12 | √ | 预计年产值300000万元 | 每年增加税收1000万元，全部投产后，税收5000万元 | 495.8677 | 2479.3388 | 41.3223 | / |  |  |  | 东坑镇
36 | 东坑佳虹电子研发生产项目 | 用地面积73690.3平方米，总建筑面积132642.54平方米，主要建设10栋厂房、1栋员工宿舍楼，预计年产数码电池、手机电池、笔记本电池等配件24600万支，每年年产值可达人民币10亿元，远期（五年后）每年可达人民币30亿元，每年纳税10000万元。 | 第9号、10号、11号、12号厂房建设。 | 60000 | 65000 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 110.99 | 110.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/03 | 2018/12 | √ | 预计每年年产值可达人民币10亿元，远期每年人民币30亿元。 | 预计可缴纳税收1亿元。 | 540.5892 | 2702.9462 | 90.0982 | / |  |  |  | 东坑镇
37 | 横沥欧比迪五金模具生产增资扩产项目二期 | 项目用地40.39亩，总建筑面积约50000平方米，其中厂房建筑35000平方米，其它建筑15000平方米。 | 二次装修、附属工程、设备调试。 | 60000 | 20000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40.39 | 40.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/02 | 2018/10 | √ | 投产后年产量8.3亿 | 投产后年税收4885万元 | 1485.5162 | 2054.9641 | 120.9457 | / |  |  |  | 横沥镇
38 | 桥头锐准镁合金生产项目 | 该项目通过租用空置厂房进行投资，占地面积2.7万平方米，总建筑面积约2.6万平方米，主要生产和销售高新技术有色金属材料产品。项目完成投产后，镁合金产品预计年产值将达10亿元人民币，预期创税8000万元人民币/年。 | 2018年主要完成扩租部分1.5万平方米厂区的绿化、道路及环境的建设，新购置设备的安装、调机及投产。 | 100000 | 80000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | - | - | √ | - | 2015/04 | 2018/09 | √ | 预计年产值将达10亿元人民币 | 预期创税8000万元人民币/年 | 2439.0243 | 2439.0243 | 195.1219 | / |  |  |  | 桥头镇
39 | 清溪立讯精密制造产业建设项目 | 项目主要研发、生产、销售电子元器件、精密模具、音响设备、音频模组、连接线等。项目计划总投资约10亿元，总用地面积约214.45亩，总建筑面积约23万平方米，建设期约2年。项目建成全面达产后，预计年产50000万件元件，年产值约26亿，年税收贡献约1亿元。 | 主要完成1-5号厂房、6号办公楼、7号连廊、8号设备房、9号乙类厂房、 10号门卫室、11号门卫室、12号厂房、13号宿舍楼、14号地下室等主体工程建设、内部装修等工作。 | 100000 | 48803 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2018/12 | √ | 1200万元/亩 | 50万元/亩 | 467.2897 | 1194.3925 | 49.7663 | √ |  |  |  | 清溪镇
40 | 清溪欧朋达精密制造产业项目 | 项目一期投资6亿元，用地面积约97.37亩，总建筑面积约13.8万平方米，主要建设厂房3栋、办公楼1栋、食堂宿舍楼1栋等，项目建成全面达产后，年产金属件45000万件，年产值约11.68亿元，年税收约80万元/亩。 | 主要开展厂房3栋、办公楼1栋、食堂宿舍楼1栋等主体工程建设并封顶。 | 60000 | 13600 | 47100 | 47100 | 0 | 0 | 47100 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/07 | 2018/12 | √ | 1200万元/亩 | 80万元/亩 | 618.5567 | 1200 | 80 | / |  |  |  | 清溪镇
41 | 石碣东聚电子新型电子元器件增资扩产项目 | 用地面积22668㎡，建筑面积23100㎡，建设1幢5层厂房，以及进行生产设备的购置。建成后生产SMT（表面贴装）、COB（晶片封装）、影像光学辨识模组各8600万套。 | 设备购置、项目投产。 | 20500 | 16000 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2018/08 | √ | 40800万元人民币 | 3400万元人民币 | 602.9411 | 1200 | 100 | / | √ |  |  | 石碣镇
42 | 石龙京瓷办公感光鼓增资扩产项目 | 本项目为增资扩产项目，总投资约20105万元，项目占地面积约15亩，总建筑面积15000平方米。该项目建成投产后，打印机的感光鼓产量预计由现有的年产量1380万支提高至2340万支。 | 主体工程建设、外构工程、内部装修、设备导入及投产使用。 | 20105 | 13180 | 6925 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/09 | 2018/11 | √ | 30000万元 | 1230万元 | 1340.3333 | 2000 | 82 | / |  |  |  | 石龙镇
43 | 松山湖（生态园）华勤通讯华南区研发中心增资项目 | 建设总部办公大楼，占地约58亩，总建筑面积约68000平米，主要从事移动终端产品的设计研发及测试。 | 主体工程施工，竣工验收 | 30000 | 19345 | 7248 | 7248 | 0 | 0 | 7248 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2018/10 | √ | 1050000 | 14000 | 517.2413 | 18103.4482 | 241.3793 | / |  |  |  | 松山湖
44 | 樟木头博世激光仪器增资扩产项目 | 项目用地20000.8平方米，总建筑面积为18458.18平方米；生产激光测量仪器，年产量为一百万台左右。 | 装修。 | 20000 | 16442 | 3558 | 3558 | 0 | 0 | 3558 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2018/02 | √ | 40000万 | 1000万 | 666.6666 | 1333.3333 | 33.3333 | / |  |  |  | 樟木头镇
45 | 樟木头永林电子增资扩产项目 | 项目总占地面积7184.03平方米，总建筑面积约23000平方米。其中：厂房两栋均为8层、宿舍一栋11层。主要生产发光二极管、点阵、数码管、红外线接收发射等全系列LED产品，预计年产能75000KK。 | 主体工程建设包括两栋厂房、一栋宿舍。 | 20500 | 12600 | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2018/10 | √ | 40000万 | 1000万 | 1782.6086 | 3478.2608 | 86.9565 | / |  |  |  | 樟木头镇
| 续建项目(34项) |  |  | 7220426.79 | 3770693.95 | 849408 | 934348.8 | 0 | 0 | 723122 | 28000 | 96286 | 2000 | 10541.1 | 10350.1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 大朗龙昕数码产品配件增资扩产项目 | 租用8万平方米厂房，年产数码产品配件3000万件。 | 装修厂房，增加购置设备建设生产线。 | 100000 | 30000 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | - | - | ↑ | - | 2016/11 | 2019/10 | √ | 120000万元 | 6000万元 | 3333.3333 | 4000 | 200 | / | √ |  |  | 大朗镇
47 | 大朗塔菲尔新能源动力电池项目 | 租用3万平方米厂房，年产动力及储能电池1.5GWh。 | 装修新增厂房，购置设备增加生产线。 | 50000 | 22000 | 13000 | 14300 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | - | - | √ | - | 2016/05 | 2019/08 | √ | 60000 | 2500 | 3333.3333 | 4000 | 166.6666 | / |  |  |  | 大朗镇
48 | 道滘国立科技总部环保改性橡塑材料及其制品项目 | 项目用地58亩，建筑面积11.5万平方米，投资总额为6亿元人民币，主要生产和销售环保改性橡胶等产品，年产量达到10万吨。 | 一期：1-4号厂房建设完毕已申请验收正在办理不动产权证； 二期：5号厂房及6号办公楼开工建设。 | 60000 | 22750 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/08 | 2019/12 | √ | 200000万元 | 7000万元 | 1034.4827 | 3448.2758 | 120.6896 | / | √ |  |  | 道滘镇
49 | 莞城宏达机房项目 | 总投资5.1亿元，占地面积约12亩，投资强度超过4000万元/亩，计划建设机房楼1栋、综合大楼1栋（包括机房、研发和办公场所），总建筑面积约5万平方米。项目建成投入运营后，到2020年预计企业可实现业务收入超过5亿元，每年贡献税收超过1000万元。 | 完成机房楼、综合大楼的建设。 | 51000 | 22600 | 18400 | 20240 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 10000 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2019/12 | √ |  |  | 4250 | 833.3333 | 83.3333 | / |  |  |  | 莞城街道
50 | 虎门康源电子增资扩产项目 | 增资扩建新厂房一栋六层，总建筑面积5.78万平方米，建设高精密PCB生产线，产能达6万平方米/年。 | 2018年主要引进车间生产设备和厂区配套设施工程。 | 100000 | 36000 | 4000 | 4400 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/05 | 2020/12 | √ | 50000万元 | 10000万元 | 2500 | 1250 | 250 | / | √ |  |  | 虎门镇
51 | 虎门中国电子产业园项目 | 园区实际规划用地面积约1220亩，其中约980亩作为工业、物流、研发以及生活设施配套用地，商住用地约224亩，商业用地约16亩，总规划建筑面积约200万平方米。计划将建设集研发、电子商务、产品生产于一体的综合性现代化园区。投产后预计年产值为150亿元。 | 园区三期厂房和配套及商住二期、商业建筑规模约456854.11平方米（其中：长城开发：86000平方米、爱华电子：34273.618平方米、中电熊猫：63690.922平方米、中电裕鑫丰：38000平方米、商住、商业配套项目：234889.57平方米），预计投资总额将会有所突破。 | 762200 | 700000 | 40000 | 44000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/05 | 2019/04 | √ | 1500000 | 暂无法估计。 | 623.7315 | 1227.4959 |  | √ | √ | √ | √ | 虎门镇
52 | 黄江镇恩智浦广东有限公司增资项目 | 建设一栋四层框架结构厂房及废水站建设，总建筑面积共36000平方米，年产半导体550亿枚。 | 完成四层厂房的装修工作和购买机械设备 | 24000 | 12000 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/12 | 2019/12 | √ | 25.9亿元人民币 | 1.5亿元人民币 | 786.8852 | 8491.8032 | 491.8032 | / |  |  |  | 黄江镇
53 | 黄江领益精密制造科技项目 | 项目总面积为15.4万平方米，其中已建建筑总面积10.9万平方米，包括7栋宿舍和1栋综合楼，在经过装修后已全部投入使用。未建厂房的部分，计划分两期开发，第一期开发的总建筑面积为23万平方米，包括3栋厂房以及仓库和废水处理站；第二期包括1栋厂房和1栋研发大楼。 | 建设两栋4层高框架结构厂房和一座废水处理站。 | 210000 | 160000 | 50000 | 55000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/11 | 2020/02 | √ | 年产出新型电子元器件32亿件，销售额约200000万元人民币 | 13000万元人民币 | 905.1724 | 862.0689 | 56.0344 | / | √ |  |  | 黄江镇
54 | 寮步东莞通数据中心建设项目 | 数据中心建设项目，建设数据中心主楼1栋，综合楼1栋，总建筑面积26604.745平方米，容纳机架数2300机架。 | 地块内布置一栋7层主楼（建筑面积20794平方米）、一栋9层综合楼（建筑面积5812平方米）。 | 41408.79 | 6978.95 | 6808 | 7488.8 | 0 | 0 | 5522 | 0 | 1286 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2017/09 | 2021/02 | √ | 12684万元 | 880.52万元 | 4099.8801 | 1255.8415 | 87.1801 | / |  |  |  | 交投集团
55 | 寮步富乔（东莞）玻纤生产项目 | 项目用地110亩，计划建成厂房3栋，宿舍1栋，设备房2栋，合计建筑面积为74500平方。 | 完成项目各主体工程建设，设备购置设备及安装,部分投产,预计2019年全部投产。 | 60000 | 28000 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/06 | 2019/12 | √ | 30000万元 | 4500万元 | 545.4545 | 272.7272 | 40.909 | / |  |  |  | 寮步镇
56 | 寮步特发信息光纤建设项目 | 项目规划用地总面积为40亩，总投资6亿，建设规模约5万平方,分二期各一半产能实施建设，建成后预计税收达3500万元。 | 厂房主体建设和安装工程建设 | 60000 | 11000 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | / | √ | √ | √ | √ | 2017/06 | 2019/12 | √ | 100000 | 3500 | 1500 | 2500 | 87.5 | / |  |  |  | 寮步镇
57 | 清溪惠科平板显示集群电子商务项目 | 项目总投资约17.6亿元，总用地面积约260.51亩。其中，一期用地面积约159.79亩，规划建筑面积19.17万平方米，主要建设7栋厂房、4栋宿舍，预计年产量240万台；二期用地面积约100.72亩，规划建筑面积约12.65万平方米，主要建设3栋厂房、2栋宿舍、1栋活动中心、1栋配套用房、1栋食堂 | 主要完成7栋厂房、4栋宿舍的建设以及园区内室外道路网管、绿化、人防工程及设备、电梯设备的安装。 | 176070 | 29725 | 30000 | 33000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/12 | 2020/12 | √ | 1000万元/亩 | 60万元/亩 | 674.5977 | 1000 | 60 | / |  |  |  | 清溪镇
58 | 虎门港立沙岛丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目 | 项目总用地量984亩，一期和二期产能各60万吨/年，一期主要装置有：60万吨/年丙烷脱氢装置、60 万吨/年聚丙烯装置（两条线）、2000吨/年PSA制氢装置，12万立方米的低温罐以及其他辅助生产设施等。 | 项目主要完成聚丙烯装置、丙烷脱氢装置、办公楼、中央控制室、分析室、丙烷低温储罐、丙烯常温储罐等配套公辅工程。 | 780000 | 92700 | 100000 | 110000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 984 | 818 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2020/12 | √ | 900000万元 | 82000万元 | 792.6829 | 914.6341 | 83.3333 | √ |  |  |  | 沙田镇
59 | 沙田擎天聚酯树脂项目 | 项目年产环保型粉末涂料和聚酯树脂8万吨及环保型水性涂料用水性聚酯树脂5000吨。 | 项目厂房等建筑物主体施工及配套设施的土建部分的施工，部分生产设备的安装。 | 61000 | 7100 | 15000 | 16500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/09 | 2020/10 | √ | 160000万元 | 6000万元 | 610 | 1600 | 60 | / |  |  |  | 沙田镇
60 | 沙田精达电子研发及生产项目 | 项目用地面积约132亩，规划建设4栋电子工业厂房、5栋员工宿舍、1栋设备用房、1栋职工食堂、其他生产生活相关配套，总建筑面积为27.47万平方米。 | 项目建设2栋电子工业生产厂房、3栋员工宿舍、1栋食堂、设备用房及其他相关生产生活配套。 | 80000 | 41462 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/10 | 2019/10 | √ | 160000万元 |  | 606.0606 | 1212.1212 | 60 | / |  |  |  | 沙田镇
61 | 石龙富华增资扩产项目 | 本项目为增资扩产项目，项目占地面积约18亩，研发生产大楼总建筑面积25324平方米，用于高新技术产品的研发与产业化。项目生产无线充电器（桩）、LED驱动电源、电源适配器、移动电源。项目建成后设计产能为无线充电器10万台/年，LED驱动电源50万台/年，电源适配器200万台/年，移动电源10万台/年。 | 开展研发生产大楼的建设及新增设备。 | 20800 | 16373 | 2800 | 3080 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/03 | 2019/03 | √ | 35000万元 | 2000万元 | 1155.5555 | 1944.4444 | 111.1111 | / | √ |  |  | 石龙镇
62 | 石排域嘉精密五金塑胶生产项目 | 项目用地66667平方米，规划建筑面积约12万平方米，包括：厂房6栋、办公楼1栋、宿舍3栋、饭堂1栋。预计投产后年产量：塑胶制品1000吨，塑胶配件10000万套，汽车电控机械变速器总成（AMT）10万个。 | 2018年计划投资20000万元，主要用于设备的购买、安装、调试、整个项目的试产、投产、运营。 | 62000 | 43100 | 8000 | 8800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/05 | 2020/10 | √ | 50000 | 1500 | 620 | 500 | 15 | / |  |  |  | 石排镇
63 | 石排赫泽电子科技有限公司总部项目 | 建设规模：项目用地80亩，建筑面积约10万平方米，主要建设总部办公区、研发中心、生产区、生活配套区。年产量：建成投产后预计年产值约5.6亿元。 | 完成二次装，进行设备安装调试，部分生产线开始试产。 | 50000 | 23302 | 12000 | 13200 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/06 | 2019/06 | √ | 56000 | 6000 | 625 | 700 | 75 | / |  |  |  | 石排镇
64 | 生态园普联技术网络终端设备生产项目 | 建设厂房3栋，宿舍2栋，总建筑面积约54.85万平方米，项目完全建成后年产设备1亿件。 | 2号宿舍、2号厂房以及3号厂房土建工程 | 220000 | 131520 | 15000 | 16500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/08 | 2019/11 | √ | 75亿元/年 | 3亿元/年 | 609.4182 | 2077.5623 | 83.1024 | / |  |  |  | 松山湖
65 | 生态园中国移动数据中心项目 | 建设约16万平方米的生产办公及通信机房，用以开展10086综合服务业务、区域呼叫中心等业务和数据中心机房等。 | 主要完成项目一期45365平方米的移动设备机房剩余装机面积的配套施工。 | 410000 | 65149 | 7000 | 7700 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/04 | 2021/10 | √ | 0 | 5000万/年 | 4100 |  | 50 | √ |  |  |  | 松山湖
66 | 生态园长盈精密电子产品增资扩产项目 | 长盈项目总占地约300亩,总建筑面积约为45万平方米，包括生产厂房、行政设施、检测中心、宿舍及基础设施建设。该项目的总投资180,000万元，预计建成达产后，年销售收入可达约701,250万元。 | 一期项目已竣工投产；二期项目（3号厂房），2018年完成验收并投产；三期项完成主体工程建设。 | 180000 | 68340 | 21000 | 23100 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 296.3 | 296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2019/10 | √ | 700000万元（全部开发投产的第二年度） | 30000万元（全部开发投产的第二年度） | 607.4924 | 2362.4704 | 101.2487 | / | √ |  |  | 松山湖
67 | 松山湖中图半导体科技项目 | 项目占地总面积达57.8亩，建设内容包括5栋厂房、3栋宿舍及其他配套生产设施，总建筑面积将达677552.22平方米。项目的主要产品是2-4英寸PSS蓝宝石衬底，满产后，产能预计每月达70万片（折算成2英寸）。 | 完成2号厂房建设，开始剩余代建建筑物的规划设计及报建，完成月产能190万片PSS生产线建设。 | 60080 | 61932 | 8400 | 9240 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/07 | 2019/12 | √ | 13亿元 | 5700万元 | 1054.035 | 2280.7017 | 100 | / |  |  |  | 松山湖
68 | 松山湖中成卫星物联网及微电子研发基地项目 | 总用地面积41180平方，总建筑面积14.6万平方。 | 1、总部办公大楼基础及主体结构施工； 2、研发中心大楼主体施工以及装修和设备安装。 | 65000 | 26500 | 7700 | 8470 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 61.77 | 61.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2019/08 | √ | 7.5亿元 | 1.3亿元 | 1052.2907 | 1214.1816 | 210.4581 | / |  |  |  | 松山湖
69 | 松山湖华为南方工厂二期项目 | 总用地733709.83平方米，总建筑面积约95万平方米（地上约73万平米，地下22万平米）；主要生产能力：通讯网络整机设 | E2B区竣工；E2C区主体施工 | 200000 | 361271 | 16800 | 18480 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2010/10 | 2021/10 | √ | 华为项目产值是由市一揽子谈判确定 | 华为无法提供相关数据 | 181.8181 |  |  | √ |  |  |  | 松山湖
70 | 松山湖华为终端项目 | 终端项目总建筑面积约137万平米；湖畔花园总建筑面积约42万平方米，员工公寓总建筑面积29万平方米；湖岸总花园地上计容面积约65.7 万㎡，地下约29.5万平方米；主要为研发办公楼以及配套设施 | 终端项目：2、3、4号地块、湖畔花园项目、员工公寓主体建设及竣工； 1号地块主体施工 湖岸花园：主体及机电施工。 | 1946000 | 1032851 | 126000 | 138600 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 2569 | 2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/09 | 2020/12 | √ | 华为无法提供相关数据 | 华为无法提供相关数据 | 757.4931 |  |  | √ |  | √ |  | 松山湖
71 | 松山湖华为研发实验室（一期）项目 | 总用地面积约14.6万平方米，总建筑面积21万平方米。 | 主体施工。 | 98868 | 49839 | 21000 | 23100 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/03 | 2019/12 | √ | 市政府与华为签订的300亿增资项目之一，华为未提供相关数据。 | 市政府与华为签订的300亿增资项目之一，华为未提供相关数据。 | 451.452 |  |  | / |  |  |  | 松山湖
72 | 松山湖蓝思科技3D曲面智能手机玻璃面板建设项目 | 生产厂房2栋、办公研发楼1栋、员工宿舍8栋、综合楼1栋、能源中心1栋及附属配套设施等，项目投产后，形成年产8000千万片5.5至6.5英寸3D曲面智能手机玻璃面板的能力。预计年销售收入可达78.60亿元，年利税可实现22.18亿元，可提供技术研发和管理人员的就业岗位7000人。 | 完成生产栋全部装修并投入生产使用，二期工程的建设及投入使用。 | 500000 | 200000 | 105000 | 115500 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 35000 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/03 | 2019/12 | / |  |  | 1111.1111 | 1746.6666 | 492.8888 | / |  |  |  | 松山湖
73 | 松山湖记忆科技运营研发中心项目 | 总用地面积107亩，总建筑面积12.1万平方米。其中南区用地面积77亩，建筑面积8.8万平方米，南区用地面积31亩，建筑面积3.3万平方米。 | 一期工程安装生产线，二期工程主体工程施工，三期工程基础及主体工程施工，南区研发项目开展勘察设计等前期工程并进行基础工程施工。 | 64000 | 64170 | 9500 | 10450 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/01 | 2019/06 | √ | 19.2亿元 | 1.9亿元 | 592.5925 | 1777.7777 | 175.9259 | / |  |  |  | 松山湖
74 | 塘厦蓝思旺智能手机精密金属零部件生产项目 | 建设生产厂房7栋、办公楼2栋、员工宿舍4栋、综合楼1栋，总建筑面积26万平方米。 | 四号厂房、干部宿舍和员工活动室 | 100000 | 76670 | 14000 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 194.8 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/04 | 2020/12 | √ | 项目投产后，形成年产3.8亿个智能手机精密金属零部件产能。 | 项目建成达到产业规模后，可实现年税收贡献3.84亿元. | 513.347 | 2310.0616 | 197.1252 | / |  |  |  | 塘厦镇
75 | 长安步步高研发生产项目 | 项目总建筑面积为1245900平方米，拟建设小天才研发中心、vivo总部、vivo制造中心、vivo制造中心B项目，并引进生产智能手机、电话机等多条生产线。项目建成后将逐步形成如下生产规模：年产量10000万台以上手机、500万台步步高电话机。 | vivo总部全部完成，vivo制造中心B项目、vivo制造中心项目主体结构完成。 | 375000 | 176726 | 70000 | 77000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 954 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/09 | 2019/12 | √ | 6000000万元 | 200000万元 | 393.0817 | 6289.3081 | 209.6436 | √ |  | √ |  | 长安镇
76 | 长安长发光电研发生产项目 | 长发光电研发生产项目总用地面积100亩，总建筑面积173745平方米，总投资额6.3亿，主要经营生产3D裸视产品、LED光电产品 | 6号楼26598.2平方米﹑3号厂房5万平方米 | 63000 | 63000 | 4000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 部分符合75亩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/10 | 2019/06 | √ | 40000万元 | 3100万元 | 630 | 400 | 31 | / |  |  |  | 长安镇
77 | 长安龙辉研发生产中心项目 | 项目用地面积96832平方米，总建筑面积205569平方米，包括一期四栋厂房一栋宿舍，面积为7.5万㎡；二期建筑一栋办公楼、三栋宿舍、四栋厂房，面积约为13万㎡。公司主要研发、生产和销售通讯设备、精密钣金、汽车模具等。 | 厂房4栋，宿舍4栋，办公楼1栋。 | 60000 | 29725 | 13500 | 14850 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/09 | 2019/06 | √ | 100000万元 | 10000万元 | 413.7931 | 689.6551 | 68.9655 | / |  |  |  | 长安镇
78 | 长安欧珀移动通信增资扩产项目 | 该项目位于长安镇乌沙陈屋开发区内，面积为321.88亩，总建筑面积约238500㎡，主要从事手机及周边产品的研发设计与生产，产品名称涵盖oppo品牌的智能手机及配套的充电器，移动电源，蓝牙通讯设备等移动终端产品，年产量2500万台。 | 配套宿舍房屋主体建设。 | 100000 | 53910 | 35000 | 38500 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2015/11 | 2019/12 | √ | 2500000万元 | 30000万元 | 311.5264 | 7788.1619 | 93.4579 | / |  |  |  | 长安镇
79 | 长安旭宇光电研发生产项目 | 项目计划用地19328.3平方米，建设研发生产用建筑物45600平方米，宿舍等配套建筑物18900平米，项目将新建45000平方米10万级无尘大功率半导体LED产品生产研发车间等。 | 计划完成1号厂房、2号厂房、3号厂房、四号宿舍主体工程。 | 30000 | 4000 | 5500 | 6050 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 2000 | 29.63 | 29.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | 2017/10 | 2019/11 | √ | 投产后年产出10亿元。 | 投产后年应缴税收0.5亿元。 | 1012.4873 | 3374.9578 | 168.7478 | / |  |  |  | 长安镇
| 新开工项目(24项) |  |  | 1603900 | 41345 | 215950 | 215950 | 9450 | 0 | 180100 | 0 | 6400 | 20000 | 1961.78 | 1445.3 | 415.84 | 197.6 | 399.84 | 393.3 | 157.9935
80 | 常平华立装饰复合材料生产项目 | 拟建设厂房3栋，设备房1栋，宿舍1栋，总建筑面积63950平方米，生产内容：装饰复合材料，产品名称：装饰复合材料；年产量：8000万平方米。 | 开始建设项目第一期 | 51600 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 77.75 | 77.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2018/06 | 2020/11 | √ | 预计年产8000万平方米装饰复合材料，销售额为95000万元 | 达产后年税收可达6250万元 | 663.6655 | 1221.8649 | 80.3858 | / | √ |  |  | 常平镇
81 | 大岭山良友电子五金项目 | 良友电子五金项目，用地面积约43亩，分2期建设，首期用地32.5亩，二期10.6亩。计划建设总部办公大楼、生产车间、生活配套等基础设施，总建筑面积约7万平方米，年产量约12000万KPCS以上。 | 完成土地基建厂房宿舍建设。 | 50000 | 2000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2018/02 | 2019/09 | √ | 项目建成完全达产后，预计年产值约5亿元人民币 | 预计年税收约为2000万元 | 1160.0928 | 1160.0928 | 46.4037 | / |  |  |  | 大岭山镇
82 | 道滘利扬芯片项目 | 建设厂房4栋，办公楼1栋，生活区2栋，总建筑面积84595平方米，年测试集成电路芯片200万颗，测试集成电路晶圆200万片，产值3亿元人民币。 | 厂房、办公楼开工建设 | 40000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | 2018/08 | 2020/08 | √ |  |  | 851.0638 | 638.2978 | 63.8297 | / | √ |  |  | 道滘镇
83 | 道滘黄家圣幸生物科技总部项目 | 项目用地面积：30亩；项目建设规模：成品生产车间厂房1栋，初制品生产车间厂房1栋，原材料仓库1栋，总部办公大楼1栋，总建筑面积约60000平方米，主营业务为生物医药研发、生产、销售，产品主要生物中医药品、保健品、化妆品。 | 完成土地招拍挂；厂房、办公楼开工建设 | 30000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 29.87 | 29.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | / | √ | ↑ | ↑ | / | √ | 2018/10 | 2021/04 | √ |  |  | 1004.3521 | 1004.3521 | 66.9568 | / |  |  |  | 道滘镇
84 | 横沥银宝山新模具及精密结构件生产项目 | 项目规模：项目总规划用地约338.9亩。其中前期用地约238亩，建筑总面积475989平方米，其中厂房333192平方米，其他建筑面积为142797平方米。投资约14.28亿元建设精密结构件生产基地。达产后年产量预计年产量36万套。 | 2018年上半年办理施工手续审批，预计9月份一期工程开始施工。 | 200000 | 7620 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 338.5 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/09 | 2023/09 | √ | 450000万元 | 17000 | 590.8419 | 1329.3943 | 50.2215 | / |  |  |  | 横沥镇
85 | 洪梅易安易医疗器械研发生产项目 | 项目用地34.8亩，建设厂房2栋，办公楼1栋，总建筑面积92707平方米。主要从事各类硬性透气角膜接触镜及角膜塑形用硬性透气接触镜等相关医疗器械的研发和生产，投产后每月生产1万片镜片，年生产将达12万片。 | 以“三旧”改造方式，将土地厂房出让给投资方，并建设1栋厂房。 | 30000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 18.96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/09 | 2019/10 | √ | 投产后产出达60000万元。 | 投产后纳税达2200万元。 | 862.0689 | 1724.1379 | 63.2183 | / |  |  |  | 洪梅镇
86 | 麻涌南玻光伏太阳能电池1.2GW、组 件600MW扩建项目 | 主要建设2条太阳能电池、1条组建生产线，年产太阳能电池1.2GW,组件600MW。 | 新增太阳能电池线2条、组件线1条。 | 22000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 0 | 41.25 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/10 | 2020/12 | √ | 投产后年产出258000万元。 | 投产后年税收9080万元。 | 533.3333 | 6254.5454 | 220.1212 | / |  |  |  | 麻涌镇
87 | 清溪德懋智能终端电子产品研发生产项目 | 项目计划总投资约12.36亿元，总用地面积约130.89亩，总建筑面积约24万平方米，拟建设生产大楼4栋、行政研发大楼1栋、员工宿舍3栋。项目建成投产后，年产智能终端电子产品1000万台、智能终端电子产品精密结构件2000万套，预计年产值约13.09亿元，年纳税5236万元。 | 开展项目环评、规划设计、土地招拍挂、施工报建等前期工作及厂房、宿舍等基础建设。 | 123600 | 50 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2018/09 | 2020/12 | √ | 1000万元/亩 | 40万元/亩 | 943.5114 | 1000 | 40 | / |  |  |  | 清溪镇
88 | 清溪奋达科技智慧产业建设项目 | 项目计划投资10亿元，用地面积约122.38亩，规划建筑面积约20万平方米，项目建成达产后，年精密加工与制造各类产品约35000万件，年产值约35亿元，年税收贡献70万元/亩。 | 开展项目立项、环评、规划设计、施工报建等前期工作及厂房、宿舍等基础建设。 | 100000 | 14000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | √ | 2018/08 | 2020/01 | √ | 1200万元/亩 | 70万元/亩 | 819.6721 | 1200 | 70 | / |  |  |  | 清溪镇
89 | 石排中德汽车新材料项目 | 汽车新材料项目，计划建设生产车间及办公楼等设施，预计年产量1250万吨。 | 2018年主要建设：设计方案审批、施工图设计、施工图审查备案、进行招拍挂、办理提前介入手续、工程施工等 | 90000 | 100 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 70.14 | 0 | 70.14 | 63.6 | 70.14 | 63.6 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2018/10 | 2020/10 | √ | 250000 | 3500 | 1283.1479 | 3564.2999 | 49.9001 | / |  |  |  | 石排镇
90 | 松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目 | 计划投资5亿元，其中土建2.5亿，固定资产投资8000万元，人员安置10000万元，铺底流动资金7000万元。 | 地下室和主体施工. | 50000 | 2575 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/10 | 2020/12 | √ |  |  | 1724.1379 | 1724.1379 | 189.6551 | / |  |  |  | 松山湖
91 | 松山湖华贝电子增资扩产项目 | 建设厂房一栋，宿舍两栋，总建筑面积9.5万平方米，年生产3500万部手机、笔记本等通讯产品。完善前期报建手续，做基础工程施工 | 完善前期报建手续，做基础工程施工 | 25000 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/10 | 2019/12 | √ |  |  | 595.238 | 714.2857 | 100 | / |  |  |  | 松山湖
92 | 东莞材料基因高等理工研究院建设项目 | 中国首台工程材料衍射谱仪及成套科研设施，总占地160亩（其中一期100亩、二期60亩），建设面积100000平方。 | （1）完成散裂中子工程材料衍射谱仪设计，完成谱仪地面的铺设和谱仪工作室的基建工程，开始各系统构件的制造采购和按工序进入安装。 （2）启动与办公场地无关的短周期仪器设备购置，部分仪器设备和分析平台投入使用。 （3）按园区工程建设进度需求，分批并全部完成园区工程建设项目的设计工作；完成园区土地规划指标的 | 60700 | 3000 | 9450 | 9450 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | ↑ | 2018/10 | 2022/12 | √ |  |  | 607 | 160 | 12 | √ |  |  |  | 松山湖
93 | 松山湖阿尔派电力生产增资扩产项目 | 项目规划总用地面积100亩（约66667平方米），总建筑面积200000平方米，建设内容包括：拟建设约160000㎡的中心试验室、生产厂房、生产配套用房。 | 完成前期报建手续，基础工程施工 | 30000 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/10 | 2020/12 | √ | 60000 | 5000 | 612.2448 | 1224.4897 | 102.0408 | / | √ |  |  | 松山湖
94 | 塘厦正阳电子总部项目（增资扩产） | 项目计划建设厂房6栋、办公楼1栋、宿舍3栋，总建筑面积6.726万平方米。 | 完成对该地块的勘探、设计、工程招投标、环评、消防、水土保持等手续的申报以及基建工作的建设。 | 27000 | 500 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2018/09 | 2021/05 | √ | 项目投产后，预计年产出5.85亿元 | 项目投产后，预计年税收贡献3006万元 | 600 | 1300 | 66.8 | / | √ |  |  | 塘厦镇
95 | 塘厦铭基电子总部项目（增资扩产） | 项目占地22.4亩，将建设铭基公司总部办公大楼，其中包括财务中心、人资中心、采购中心、工程中心，总建筑面积4.5万平方米。 | 土地招拍挂、建筑方案审批、地块平整。 | 32000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2018/09 | 2020/02 | √ | 项目投产后，预计年产值8.5亿元 | 项目投产后，预计年税收贡献2240万元 | 1428.5714 | 3794.6428 | 100 | / | √ |  |  | 塘厦镇
96 | 塘厦旺鑫消费电子精密结构件项目 | 项目用地46019平方。建设规模：工业厂房（含仓储中心）6万平方米：内设模具制造车间、注塑车间、表面处理车间、组装车间、动片车间、模切车间、五金车间共7大生产车间；研发中心、品质检测中心、培训中心0.5万平方米；其他行政办公、后勤服务、员工宿舍等辅助设施2.5万平方米。 | 土地招拍挂、土地勘探 | 80000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/10 | 2020/12 | √ | 项目投产后，预计年产出20亿元。 | 项目投产后，预计年税收贡献6600万元 | 1159.4202 | 2898.5507 | 95.6521 | / |  |  |  | 塘厦镇
97 | 樟木头悦目光学器件生产研发项目 | 项目建设用地规模约105亩，总建筑面积约27万平方米，包括建设厂房及仓储用房、办公及研发用房、住宿和生活服务用房、其他配套设施等，预计投产后年产出15亿。 | 土建及前期相关设计。 | 90000 | 1000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 83.6355 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | ↑ | 2018/10 | 2020/12 | √ | 投产后年产出15亿元 | 投产后年税收贡献1.1亿元 | 857.1428 | 1428.5714 | 104.7619 | / |  |  |  | 樟木头镇
98 | 樟木头中控智慧混合生物识别物联网智能化项目 | 计划用地面积约6.4万平方米,总建筑面积约19.2万平方米，建设内容包括：研发中心、智能制造中心、供应链管理共享中心、物流中心、人才学院、员工公寓。 | 项目一期工程建设：智能制造中心、物流中心，公寓。 | 65000 | 1000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2018/09 | 2020/10 | √ | 投产后年产出12.5亿元 | 投产后年应缴税收1亿元 | 677.0833 | 1302.0833 | 104.1666 | / |  |  | √ | 樟木头镇
99 | 樟木头罗曼智能健康电器增资扩产项目 | 拟建设10万㎡厂房及配套设施，年产1670万套智能健康电器。 | 完成土地招拍挂，完成土建施工的地下工程部分。 | 30000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2018/09 | 2020/11 | √ | 投产后年产出8.5亿元 | 投产后年应缴税收3300万元 | 628.9308 | 1781.9706 | 69.1823 | / | √ |  | √ | 樟木头镇
100 | 长安丰宾新能源研发生产项目 | 建设面积约39.5万平方米（厂房约34平方米，高级宿舍2.5万平方米，普通宿舍2.8万平方米，配套设施约0.2万平方米）。年产100亿只电容器，200万平方米节能隔热涂膜玻璃。 | 前期手续，一期工程建设。 | 200000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 195.7 | 0 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 195.7 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | 2018/05 | 2020/06 | √ | 350000万元 | 20000万元 | 1021.9724 | 1788.4517 | 102.1972 | / |  |  |  | 长安镇
101 | 长安宇瞳光学视频监控高清镜头研发生产项目 | 厂房建筑面积约：45000平方米；宿舍及生活区建筑面积约：35000平方米。 | 厂房及宿舍建设。 | 65000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | / | √ | / | 2018/10 | 2020/10 | √ | 100000万元 | 5000万元 | 1467.2686 | 2257.3363 | 112.8668 | / | √ |  |  | 长安镇
102 | 长安小天才生产中心 | 拟建设小天才生产中心，总建筑面积222085.6平方米，并引进电话手表、家教机、儿童平板、点读机等多条生产线。项目建成后将逐步形成如下生产规模：500万台电话手表、150万台点读机及家教机，150万台儿童平板等教育电子产品。 | （1）完成项目初步设计及施工图设计工作； （2）完成项目环评、水土保持工作； （3）完成规划、住建、消防、人防等部门审批手续办理工作； （4）完成施工、监理等单位的招标前期准备工作； （5）完成桩基础施工工作； （6）完成各单体工程的基础施工； （7）各单体建筑±0.00以上结构开始施工。 | 62000 | 8500 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2018/06 | 2021/06 | √ | 投产后年产出45亿。 | 投产后年税收贡献2.5亿。 | 410.596 | 2980.1324 | 165.5629 | / |  |  |  | 长安镇
103 | 长安盛航铜带及棒材生产建设项目 | 项目建设40000平方米厂房及办公生活配套设施，年生产超薄铜带等5万吨各类型铜材。 | 生产车间四栋宿舍楼一栋。 | 50000 | 1000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30.27 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | / | 2018/06 | 2019/06 | √ | 300000万元 | 2400万元 | 1651.8004 | 9910.8027 | 79.2864 | / |  |  |  | 长安镇
| 2、机械装备制造项目(18项) |  |  | 7038500 | 704887 | 238000 | 253650 | 0 | 0 | 208000 | 0 | 12000 | 18000 | 28901.965 | 7107.265 | 735.7 | 701.29 | 35.7 | 1.29 | 2502
| 投产项目(2项) |  |  | 92500 | 52424 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 5000 | 18000 | 128.23 | 128.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 清溪铭利达铝合金压铸件生产及配套项目 | 项目计划总投资约6.2亿元。一期升级改造旧厂房，目前已投产；二期总用地面积83.19亩，规划总建筑面积约62406平方米，主要建设生产车间3栋、办公楼1栋、宿舍楼3栋等。整个项目建成投产后，预计产值超10亿元，年税收税收约5000万元。 | 主要开展3-4号厂房并宗工程、宿舍2栋等主体工程建设。 | 62000 | 44424 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 5000 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2015/12 | 2018/06 | √ | 1200万元/亩 |  | 746.9879 | 1200 | 60 | / | √ |  |  | 清溪镇
105 | 松山湖（生态园）正业科技智能装备工业园扩产项目 | 用地面积45.23亩，总建筑面积6.6万平方米。项目建成投产后年制造生产自动化机械设备1000台套，年生产高端技术LED系列产品五千件，年新增营业收入54300万元，年新增税收4530万元。 | 主体工程施工，竣工投产 | 30500 | 8000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 45.23 | 45.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/08 | 2018/12 | √ | 54300 | 4530 | 674.3311 | 1200.5306 | 100.1547 | / | √ |  |  | 松山湖
| 续建项目(10项) |  |  | 6623000 | 636650 | 156500 | 172150 | 0 | 0 | 149500 | 0 | 7000 | 0 | 28360.26 | 6601.26 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2502
106 | 大朗信易电热机械增资扩产项目 | 建设新厂房，总建筑面积约5万平方米，年产塑料机械1.5万台。 | 装修新厂房及购置设备建设生产线。 | 20000 | 18000 | 1500 | 1650 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2019/06 | √ | 60000万元 | 4000万元 | 200 | 600 | 40 | / | √ |  |  | 大朗镇
107 | 凤岗南方中集物流装备制造生产项目 | 一期总建筑面积8.4万平方米，计划建设厂房、实验台、维修车间等，产品为40’GP、40’HC国际标准干货集装箱，年产量30万TEU。 | 2018年计划进行主厂房建设，同时实验台车间、叉车维修车间、修板车间等设施开始建设。 | 110000 | 75708 | 15000 | 16500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/11 | 2019/12 | √ | 预计投产后年产值25亿元。 | 预计投产后年税收3亿元。 | 101.8518 | 231.4814 | 27.7777 | √ |  |  |  | 凤岗镇
108 | 松山湖（生态园）建升通讯设备制造项目 | 总建筑面积25万平方米，包括写字楼1栋、研发楼1栋、钢结构厂房2栋、标准厂房6栋及厂区配套设施； | 完成土建装饰装修施工，争取完成工程竣工验收. | 100000 | 41050 | 15000 | 16500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2019/10 | √ | 25亿元 | 1.5亿元 | 666.6666 | 1666.6666 | 100 | / |  |  |  | 松山湖
109 | 松山湖深城投智能装备项目 | 汽车高仿真模拟机及无人机智能设备研发和中试为主，建设科技研发中心、中试大楼、产品展示及体验中心以及相关公共配套服务设施，总建筑面积8约万平米 | 项目基础施工及主体建设 | 50000 | 8550 | 7000 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 43.26 | 43.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2020/08 | √ | 94300万元 | 7500万元 | 1155.8021 | 2179.8428 | 173.3703 | / |  |  |  | 松山湖
110 | 松山湖东沣新能源装备产业化项目 | 用地面积117亩 ,总建筑面积约为16万平方米。建设内容包括：清洁能源平台综合测试车间；仓储及中转物流车间；厂区办公场所、宿舍和配套生活区，产品生产线。 | 完成施工图和前期审批手续，总装厂房、生产厂房基础工程施工。 | 50000 | 7050 | 10500 | 11550 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/09 | 2019/06 | √ | 200000万元 | 10000万元 | 427.3504 | 1709.4017 | 85.47 | / |  |  |  | 松山湖
111 | 望牛墩中集车辆先进零部件制造项目 | 计划建筑面积约18万平方米，主要建设厂房、宿舍、仓库、实验室、办公楼、技术中心、食堂、堆场、道路等各类生产设施，产销全球最先进的第三代技术的挂车整车、改装车、特种车辆及上述车辆零部件，预计达产后年产量5万台套。 | 建设二号打包车间和宿舍，购买设备 | 100000 | 44800 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 409 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 部分符合279亩 | / | / | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2015/04 | 2021/12 | √ | 40亿元 | 1.8亿元 | 244.4987 | 977.9951 | 44.0097 | / |  |  | √ | 望牛墩镇
112 | 谢岗大连机床智能制造项目 | 项目用地面积70亩，建筑面积约5.8万平方米。将建设机床装配线和钣金加工线，生产立卧式加工中心、3C行业的钻攻中心等。 | 建设6栋厂房和生产配套设施，共约58000平方米。 | 60000 | 28650 | 8500 | 9350 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2019/06 | √ | 60000 | 2800 | 857.1428 | 857.1428 | 40 | / |  |  |  | 谢岗镇
113 | 谢岗粤海装备技术产业园项目 | 用地总规模26209.18亩（17.47平方公里），入驻企业120家，容纳12万人，年产值约3000亿元人民币。 | 建设东莞海普仓储经营有限公司仓储项目和粤海工业智造产业中心项目。29号路、粤海大道、爱民大道等项目的市政管网建设、路基施工及桥梁基础施工。完成谢岗大道、大黎路的前期工作。 | 6000000 | 319451 | 75000 | 82500 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 26209 | 4580 | 700 | 700 | 0 | 0 | 2502 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | - | - | - | 2013/09 | 2022/12 | √ | / | / | 228.9289 |  |  | √ |  |  | √ | 谢岗镇
114 | 谢岗润星数控机床制造增资扩产项目 | 本项目占地面积约45亩，建筑面积约36000平方米；建设内容主要是建设1栋4层厂房。项目生产数控机床年产量达2500台。 | 建设1栋4层厂房主体。 | 33000 | 6850 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/09 | 2019/03 | √ |  |  | 733.3333 | 1333.3333 | 44.4444 | / | √ |  |  | 谢岗镇
115 | 樟木头百樟荟特种空调生产项目 | 建设厂房8栋、宿舍3栋，总建筑面积23万平方米，年产特种空调15万套。 | 2栋厂房、一栋宿舍。 | 100000 | 86541 | 9000 | 9900 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2019/06 | √ | / | / | 729.927 | 1240.8759 | 72.9927 | / |  |  |  | 樟木头镇
| 新开工项目(6项) |  |  | 323000 | 15813 | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 413.475 | 377.775 | 35.7 | 1.29 | 35.7 | 1.29 | 0
116 | 常平固达高端数控装备制造项目 | 平固达高端数控装备制造项目，建设厂房2栋、办公楼1栋，宿舍1栋，研发中心1栋，总建筑面积4万平方米，年产高端数控设备1000台 | 办理先行动工手续、完成供地手续 | 50000 | 400 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 34.78 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/09 | 2021/09 | √ | 41736万元 | 2782万元 | 1437.6078 | 1200 | 79.9884 | / |  |  |  | 常平镇
117 | 寮步全乐医疗器械项目 | 项目主要生产残疾人电动代步车成品及零部件 项目规划用地面积47亩，总建筑面积约6万平方米。 | 完成桩基和基础建设。 | 50000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 49.06 | 13.36 | 35.7 | 1.29 | 35.7 | 1.29 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2018/10 | 2020/10 | √ | 50000 | 3000 | 1019.1602 | 1019.1602 | 61.1496 | / |  |  |  | 寮步镇
118 | 桥头宏辉新精密机械科技项目 | 项目总投资6.3亿元，占地面积为49056.7平方米，新建厂房、办公楼、宿舍楼，总建筑面积约17.9万平方米。项目投产后，预计年产量精密五金部件2000万件，预计年产值约6亿元人民币，年税收增加约5000万元人民币。 | 完成工程前期工作，主体工程基础开展建设。 | 63000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 73.585 | 73.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | ↑ | / | 2018/10 | 2020/10 | √ | 预计年产值6亿元人民币 | 预期年税收5000万元人民币 | 856.1527 | 815.3835 | 67.9486 | / |  |  |  | 桥头镇
119 | 清溪天元物流智能装备研发生产项目 | 项目总投资5亿元，总用地面积约72.9亩，总建设期约为3年，总建筑面积约13万平方米，主要建设厂房3栋，研发办公大楼1栋，宿舍楼1栋，附属楼1栋等。项目建成全面达产后，预计年产值约10亿元，年税收约6000万元。 | 开展项目立项、环评、规划设计、施工报建等前期工作及完成1栋厂房、附属楼的建设。 | 50000 | 7000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | √ | 2018/07 | 2019/12 | √ | 1371万元/亩 | 80万元/亩 | 684.9315 | 1371 | 80 | / |  |  |  | 清溪镇
120 | 松山湖国际机器人产业建设项目 | 项目用地98.3亩，总建筑面积78000平方米；建设内容：松山湖国际机器人研究院、创业学院、孵化器、创意实验室、工业4.0示范中心和研发配套等。 | 桩基、地下室、主体建设。 | 50000 | 8413 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 98.35 | 98.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/06 | 2020/12 | √ | 12亿元 | 15000元 | 508.3884 | 1220.1321 | 152.5165 | / |  |  |  | 松山湖
121 | 塘厦联鹏智能装备生产项目 | 项目占地84.7亩，将建成智能非标设备的研发、制造项目，建设研发办公大楼1栋、生产装配车间4栋及生活配套设施4栋，总建筑面积达13万平方米。投产后，年产智能非标设备2000台。 | 3栋厂房及办公楼、3栋宿舍及食堂 | 60000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | ↑ | 2018/10 | 2020/06 | √ | 项目投产后，预计年产出8.5亿元 | 项目投产后，预计年税收贡献7200万元 | 708.3825 | 1003.5419 | 85.0059 | / |  |  |  | 塘厦镇
| 3、现代服务业项目(58项) |  |  | 10797583 | 2657232.1 | 1035404 | 1114989.6 | 0 | 1000 | 824924 | 16450 | 165330 | 27700 | 13386.02 | 10083.62 | 1248.3 | 912.99 | 476.1 | 440.85 | 40.2
| 投产项目(8项) |  |  | 474640 | 385424 | 89940 | 89940 | 0 | 1000 | 78940 | 0 | 10000 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 厚街鸿骏城市生鲜（农产）加工配送中心项目 | 总用地面积为30985.90平方米，总建设面积为41234.536平方米，建设一栋高4层建筑面积35807.171平方米的厂房，一栋高6层建筑面积6911.585平方米的宿舍楼等。年生产盒饭约7000万份，定菜加工约35000吨。 | 进行各主体建筑建设，2018年8月底前竣工验收并交付企业使用。 | 16000 | 11000 | 5000 | 5000 | 0 | 1000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 46.48 | 46.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/12 | 2018/08 | √ | 50000万元 | 1800万元 | 344.234 | 1075.7314 | 40.0172 | / |  |  |  | 厚街镇
123 | 虎门万科云广场项目 | 项目总建筑面积8万平方米，共12栋办公楼。 | 12栋办公楼完成安装工程，并投入使用，开展招商工作。 | 57000 | 57573 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/03 | 2018/12 | √ | 暂无数据 | 暂无数据 | 1461.5384 |  |  | / |  |  |  | 虎门镇
124 | 虎门以纯集团总部建设工程 | 建成一幢七层总部大厦、一幢七层研发中心、一栋一层设备房、三栋十八层宿舍、两栋十八层高级宿舍，一栋垃圾转运站，二栋门卫。总建筑面积约19万平方米，预计年产服装8300万件套。 | 2018年项目计划完工并实现投产使用。 | 120000 | 114000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/09 | 2018/03 | √ | 预计年产服装8300万件套。 | 67000万元。 | 800 | 4466.6666 | 446.6666 | / |  |  |  | 虎门镇
125 | 南城广东烟草卷烟物流配送中心项目 | 总建筑面积26422平方米。实现卷烟分拣配送能力按每年200亿支（40万箱） | 1栋联合工房、1栋生产管理及生活辅助用房、3栋门卫室装修；园林建设；设备安装及试运行。 | 26640 | 11800 | 14840 | 14840 | 0 | 0 | 14840 | 0 | 0 | 0 | 80.82 | 80.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/09 | 2018/12 | √ | 720000 | 110000 | 329.6213 | 8908.6859 | 1361.0492 | / |  |  |  | 南城街道
126 | 南城南方物流电商综合项目 | 项目占地21284.13㎡,总建筑面积194430.27平方米，计容建筑面积143404.676㎡，地下室面积49153.283㎡，建筑密度64.403，绿地率20.741%，容积率6.74，最大高度169.2米，总停车位861个。 | 南方物流电商综合项目1、2及3号楼设备采购安装及部分装修。 | 88000 | 78000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/12 | 2018/06 | √ | 1000000 | 25000 | 2750 | 31250 | 781.25 | / |  |  |  | 南城街道
127 | 松山湖玖龙纸业集团办公及研发中心 | 总建筑面积约75000平方米 | 项目整体竣工。 | 60000 | 27900 | 32100 | 32100 | 0 | 0 | 32100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/03 | 2018/09 | √ | 未约定 | 10000万元 | 600 |  | 100 | / |  |  |  | 松山湖
128 | 万江广东顺联动漫科技有限公司生产配套中心 | 项目用地约21.7亩，建筑总面积约4万平方米，包括产品研发、产品展览、企业总部、电子商务。 | 2018年底完成3号仓库主体工程建设。 | 22000 | 14913 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/08 | 2018/12 | √ | 60000 | 2000 | 1013.8248 | 2764.9769 | 92.1658 | / | √ |  |  | 万江街道
129 | 中堂江南农批冷链物流建设项目 | 项目总占地面积约3.89万平方米（60.8亩），总建筑面积约13.81万平方米。项目分两期建设，一期建设特色农产品交易区；二期建设生鲜交易市场。项目建设内容包括新建三座1号、2号、3号商业办公楼、新建一座5万吨冷库、新建冷链物流园（包括1座办公楼、2座冷库）、同时改造2座1万吨冷库。 | 二期项目：新建冷链物流园（包括1座办公楼、2座冷库）。 | 85000 | 70238 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 10000 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/12 | 2018/12 | √ | 26730万元。 | 2000万元。 | 1416.6666 | 445.5 | 33.3333 | √ |  |  |  | 中堂镇
| 续建项目(41项) |  |  | 8343643 | 2254830.1 | 805856 | 886441.6 | 0 | 0 | 621376 | 16450 | 140330 | 27700 | 11230.05 | 8890.75 | 721.2 | 605.2 | 0 | 0 | 7.2
130 | 茶山华阳国际现代建筑产业中心项目 | 项目由总部研发基地、众创孵化基地、展示培训基地、生产制造基地、生活配套设施组成，用地面积约8.83万平方米，建筑面积约31万平方米。项目建成后主要服务于现代建筑产业管理，采用自动化流水线生产部分高端建筑部品。 | 完成项目一期工程（PC厂房），二期工程（办公楼）动工建设。 | 60000 | 14953 | 6000 | 6600 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 132.45 | 132.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/08 | 2021/12 | √ | 28.4亿元 | 1.03亿元 | 453.0011 | 2144.2053 | 77.7651 | / |  |  |  | 茶山镇
131 | 茶山康盛集团创富中心城项目 | 项目由5栋创富工业大厦和3栋创富宿舍组成，用地面积33538.19平方米，建设规模234767.33平方米。项目被定位为产业转型升级示范基地项目，是集产业创新、研发设计、企业孵化、成果展示、产品信息发布、人才培训和综合管理服务为一体的产业综合体。 | 二期工程（工业大厦1、2、3、5号楼及地下室）主体工程、装修、设备安装和配套设施工程建设。 | 100000 | 95550 | 3450 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 50.31 | 50.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/11 | 2019/10 | √ | 15亿元 | 1亿元 | 1987.6764 | 2981.5146 | 198.7676 | / |  |  |  | 茶山镇
132 | 常平维龙中欧跨境贸易产业项目 | 项目总用地567亩，其中二期180亩已开工，一期169亩待高压线迁改完成后即可将设计方案报市规划局，第三期218亩。项目总建筑面积55万平方米（一期：13.8万平方米；二期：15.5万平方米；三期：7万平方米）。 | 一期、主体施工、钢结构工程、安装工程完成并进行装饰装修工程；二期、主体施工、钢结构工程、安装工程完成并进行装饰装修工程；三期、开工前准备，基础施工 | 450000 | 45000 | 80000 | 88000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2016/09 | 2020/10 | √ | 780000万元 | 26000万元 | 1300.578 | 2254.3352 | 75.1445 | / |  |  |  | 常平镇
133 | 常平珠宝玉石产研中心项目 | 项目总投资113亿元，总用地面积1300多亩，总建筑面积210万平方米，主要建筑内容包括珠宝玉石交易所，珠宝玉石质量监督检测中心，珠宝玉石进出口保税仓，珠宝玉石研究院，珠宝玉石企业总部基地，珠宝创意设计文化中心，珠宝玉石评估中心，珠宝玉石拍卖中心，珠宝国际交流博览中心，珠宝互联网电商云平台中心。 | 2018年争取完善调整方案，开展一期科研基地建设。 | 1130000 | 10000 | 40000 | 44000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | / | √ | √ | ↑ | / | √ | 2016/10 | 2020/10 | √ | 12000000 | 500000 | 869.2307 | 9230.7692 | 384.6153 | / |  |  |  | 常平镇
134 | 道滘喜.油画中心项目 | 项目用地预计95亩，油画展览馆，用地47.43亩，建筑面积5万平方米。“全民玩艺”艺术创客孵化科技中心占地46.97亩，建筑面积12万平方米。 | 土建结构封顶工程，装修装饰工程，钢结构工程。 | 30000 | 11400 | 8800 | 9680 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 4000 | 0 | 47.43 | 47.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/05 | 2019/11 | √ | 首期建设为公益性标志建筑 | / | 632.511 |  |  | / |  |  |  | 道滘镇
135 | 凤岗东莞深证通中国证券期货业南方信息技术中心项目 | 总建筑面积270542平方米，预计一期工程建成投产后税收可达2400万元。 | 2018年计划启动二期工程，并完成前期招标工作和工程设计工作。 | 88895 | 68559 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | - | ↑ | 2014/03 | 2020/11 | √ | 一期工程全部投产后预计年产值达40000万元。 | 一期工程全部投产后预计年应缴税收达2400万元。 | 437.9064 | 197.0443 | 11.8226 | / |  |  |  | 凤岗镇
136 | 凤岗天安数码城项目 | 项目规划总用地面积396722平方米，总建筑面积1553218平方米，该项目将分2期建设：一期用地面积172796平方米，规划建设SOHO办公、总部楼、展览馆等；二期用地面积223926平方米。整个项目建成后，预计实现年总产值120-180亿元，年创税12-18亿元。 | 2018年继续进行一期项目建设，并计划开始二期基础设施工作及地下室施工。 | 686638 | 123590 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 594 | 259.2 | 335 | 249 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | / | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/11 | 2023/12 | √ | 预计投产后可实现年产值1200000—1800000万元。 | 预计投产后税收约120000—180000万元。 | 1155.9562 | 2020.202 | 202.0202 | √ |  | √ | √ | 凤岗镇
137 | 凤岗金银珠宝产业中心 | 分三期建设，其中一期工程计划新建厂房5栋、员工宿舍1栋；二期工程计划建设厂房5栋，宿舍1栋；三期工程计划新建厂房4栋、员工宿舍1栋，年税收6000万元。 | 厂房、宿舍建设及设备安装。 | 80000 | 68950 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/03 | 2019/06 | √ | 全部建成投产后，预计年产出约20亿元。 | 全部建成投产后，预计每年纳税约6000万元。 | 506.3291 | 1265.8227 | 37.9746 | / |  |  |  | 凤岗镇
138 | 洪梅华平电子商务华南总部项目 | 项目总用地524.1亩，建设仓库12栋、办公楼2栋，总建筑面积46.9万平方米。分四期建设，从事3C电子产品、家居百货、图书音像等产品的网购业务。项目全面建成运营进入成熟期后，日发送货品达50万单。 | 二期：开始主体工程建设，共建设4层坡道仓库，分别4号、5号、6号、7号仓库及设备房等，建筑面积共286539平方米；三期：完成前期土地办理手续。 | 205000 | 122320 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 524.1 | 430 | 94.2 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/09 | 2020/12 | √ | 投产后产出达1700000万元。 | 投产后产出达47700万元。 | 391.1467 | 3243.6557 | 91.0131 | √ |  |  | √ | 洪梅镇
139 | 厚街东一电子商务产业项目 | 建筑面积约20万平方米。拟建设2栋电商总部办公大厦、1栋跨境电商培训学院与展示中心、4栋仓储物流中心及1栋电商孵化基地与服务中心。 | 2栋电商总部办公大厦和1栋电商孵化基地与服务中心 | 60000 | 2000 | 13000 | 14300 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 7800 | 0 | 69.59 | 69.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/08 | 2021/03 | √ | 80000万元（投产2-3年后） | 2800万元 | 862.1928 | 1149.5904 | 40.2356 | / |  |  |  | 厚街镇
140 | 虎门名店国际综合物流项目 | 总建筑面积约26万平方米，其中仓储区约6万平方米，中转物流区5万平方米，物流配送区13万平方米及其配套。 | 计划完成A01地块的前期手续及基坑工程及A03地块前期报建手续。 | 130000 | 82000 | 21000 | 23100 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/10 | 2019/12 | √ | 200000 | 5000 | 634.1463 | 975.6097 | 24.3902 | √ |  |  |  | 虎门镇
141 | 虎门农副产品仓储物流项目 | 建筑面积13.8万平方米，建成后蔬菜年流通量达500万吨。 | 二期图纸设计，前期报建手续等工作。 | 68000 | 32000 | 2000 | 2200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/03 | 2019/03 | √ | 3800 | 800 | 179.8941 | 10.0529 | 2.1164 | / |  |  |  | 虎门镇
142 | 科技协同创新项目（黄江镇灵狮小镇） | 购买17栋宿舍楼分两期进行改造，建设用地面积为66922.52平方米，改造总建筑面积为145882.55平方米，要建设成为集金融、咨询服务和其他服务为一体的生态服务创新型智慧园区。 | 完成购买项目二期6栋宿舍楼的手续，开展项目二期6栋建筑物的改造。 | 60590 | 24500 | 10500 | 11550 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | - | ↑ | √ | 2017/01 | 2019/12 | √ | 投产后年产出130000万元。 | 预计年税收贡献11000万元。 | 605.9 | 1300 | 110 | / |  | √ | √ | 黄江镇
143 | 黄江太阳神总部建设项目 | 项目包括生产基地、产品研发基地、培训基地、办公基地、生活服务基地等，共占地232亩，建筑面积155075平方米。主要生产化妆品、饮用纯净水、植物饮料、保健品。 | 项目一期的动物提取厂房、植物提取厂房、危险品库、泵房、消防水池、垃圾站、事故水池的建设；项目二期地块土地平整和围蔽工作。 | 49904 | 40300 | 2000 | 2200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 232 | 202 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012/09 | 2019/07 | √ | 建成达产后，实现年销售额20亿元人民币。 | 创税2.112亿元人民币。 | 215.1034 | 862.0689 | 91.0344 | / | √ |  |  | 黄江镇
144 | 寮步香市孵化链项目 | 项目总投资1595800万元,规划用地总面积为107.3公顷。现一期建设规划用地面积为350亩，投资30亿，建设规模约80万平方,一期建成后预计税收达3.5亿元,待ᅳ期投资完成后,最定后期投资计划。 | 首期基建及主体工程 | 1595800 | 55000 | 40000 | 44000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 25000 | 0 | 872.4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | 2016/12 | 2028/12 | √ | 2000000（一期） | 200000（一期） | 1829.2067 | 2292.5263 | 229.2526 | / |  | √ |  | 寮步镇
145 | 麻涌东莞京东现代服务业产业园 | 总建筑面积约42万㎡，主要建设12栋物流仓库、1栋分拣中心及配套宿舍、食堂、设备用房、门卫室、停车场等相关设施。 | 完成项目所有土建建造工程及主要物流工艺设备安装和调试，具备商业运营条件。 | 200000 | 70000 | 90000 | 99000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/03 | 2019/03 | √ | 预计实现交易额约250亿元。 | 目前综合税率约1.1%，即全部建成运营后年税收约2.5亿元。 | 367.647 | 4595.5882 | 45.9558 | √ |  |  |  | 麻涌镇
146 | 麻涌广大珠三角汽车项目 | 总用地面积约642亩，总建筑面积约93.1万平方米，主要建筑有汽车展馆、物流仓库、汽车专卖店、汽配产业楼、服务中心、体验中心、报废汽车回收拆解中心、F3国际赛车场、宿舍楼。预计项目全部投产后年销售额超过80亿元。 | 主要建设汽配产业楼及宿舍楼。 | 300000 | 48300 | 23000 | 25300 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 16000 | 0 | 642 | 380 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2023/09 | √ | 预计项目投产后年销售额约80亿元。 | 年税收约4亿元。 | 467.2897 | 1246.1059 | 62.3052 | √ |  |  |  | 麻涌镇
147 | 麻涌深粮粮食物流节点项目 | 项目用地面积400亩，建设粮油仓容30万吨，粮食专用码头(两个10000吨级泊位)，粮食物流及码头配套项目，1200t/d面粉加工厂，项目建筑物总占地面积约300000㎡。 | 规划建设日处理小麦1200吨面粉车间一座、年处理面粉10万吨营养挂面车间一座、粮食仓库30万吨、粮食专用码头（两个10000吨级泊位）、粮食接收和发放设施、综合办公设施、电子商务交易中心、生产辅助设施。 | 230000 | 84500 | 30000 | 33000 | 0 | 0 | 13070 | 0 | 16930 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/07 | 2020/12 | √ | 项目全部建成投产后预计年产值约66亿元。 | 项目全部达产后，预计年税收约1.5亿元。 | 575 | 1650 | 37.5 | √ |  |  |  | 麻涌镇
148 | 南城凯达科技设计中心项目 | 凯达科技设计中心项目用地面积17.3万平方米，建筑面积21.4万平，项目分三期建设，一期建成后预计可容纳就业人数3000人，年生产总值7.5亿。 | 1、二期主体约3.6万㎡竣工，并完成精装修工程。 2、二期剩余建设面积约6万㎡主体施工开建。 | 64200 | 52000 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/04 | 2019/12 | √ | 180000 | 30000 | 246.923 | 692.3076 | 115.3846 | / |  |  |  | 南城街道
149 | 南城联科国际信息产业科研中心项目 | 项目一期用地面积100亩，建筑面积约7.1万㎡；二期用地面积200亩，建筑面积约14.1万㎡。项目主要建设企业总部楼、创新科技企业研发楼、企业孵化器与附属配套设施等。 | 一期1-2号楼完成室内装饰，室外景观工程； 二期南区池塘地形整治；建设招商中心；完成中区研发楼、桩基。 | 180000 | 80680 | 15000 | 16500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2012/08 | 2020/12 | √ | 1000000 | 80000 | 600 | 3333.3333 | 266.6666 | / |  |  | √ | 南城街道
150 | 南城南信物联网及智能设备制造厂区项目 | 项目总用地面积为52444.12m2，新建厂房2栋，分别为15层、17层，新建配套设施楼2栋，分别5层、9层，总建筑面积为108365.466m2。 | 完成各单体建筑的二次装修、园林绿化工程、弱电智能化工程、综合验收工作。 | 50000 | 35000 | 8000 | 8800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/10 | 2019/06 | √ | 200000 | 20000 | 635.324 | 2541.296 | 254.1296 | / |  |  | √ | 南城街道
151 | 南城天安数码城项目 | 规划用地面积419亩，总建筑面积103万平方米，包括92.6万平米产业用房和10.4万平米配套人才公寓。 | 东莞天安数码城D区（1、2号厂房及1号地下室）。 | 500000 | 320000 | 48000 | 52800 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2011/05 | 2021/12 | √ | 2000000 | 160000 | 1193.3174 | 4773.2696 | 381.8615 | √ |  |  | √ | 南城街道
152 | 清溪北京大学汇丰商学院智汇谷产学研项目(一期) | 项目一期计划总投资约8亿元，占地面积约143.4亩，规划建筑面积约30万㎡，主要建设内容包括智汇谷总部基地、产业孵化基地、产业转化中心、金融创新中心、教育培训中心、科技研发中心、产业链服务中心、校友会活动中心及配套人才公寓等设施。 | 落实各项开工报建手续，完成项目基础工程，并进入主体工程施工。 | 80000 | 17515.9 | 37700 | 41470 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 27700 | 143.4 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2015/12 | 2020/02 | √ | 投产后年产出：200万元/亩 | 投产后年应缴税收：40万元/亩 | 557.88 | 199.8605 | 39.9721 | / |  |  | √ | 清溪镇
153 | 清溪黄金谷黄金珠宝产品研发制造项目 | 项目总投资约15亿元，总用地面积约211.35亩，项目规划总建筑面积约为24.5万平方米，包括厂房17栋，宿舍2栋，食堂1栋，仓库1栋，设备中心1栋，多功能服务中心1栋等。项目建成全面达产后，预计年产值21.14亿元，年税收约1.16亿元。 | 主要建设一期3栋厂房、设备中心、辅料库及多功能服务中心，二期宿舍、食堂、厂房主体结构，三期部分厂房主体结构。 | 150000 | 33396 | 32000 | 35200 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 22400 | 0 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2016/08 | 2020/12 | √ | 1000万元/亩 | 55万元/亩 | 710.9004 | 1000 | 55 | / |  |  | √ | 清溪镇
154 | 清溪力合双清产学研建设项目（一期） | 力合双清产学研建设项目一期用地（含工业及科研用地）共228亩，总建筑面积约为29万平方米，投资约7.8亿元。 | 工业厂房、科研楼及其配套。 | 78534 | 38064.2 | 20000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/12 | 2019/12 | √ | 1096万元/亩 | 109.6万元/亩 | 344.4473 | 1096 | 109.6 | / |  |  | √ | 清溪镇
155 | 虎门港联想增益供应链华南总部基地项目 | 项目用地面积约384亩，总建筑面积约60万平方米，项目建设内容包括：冷库、配送加工区、综合办公楼、交易区、宿舍楼、分拨中心及运营中心、配套服务设施。 | 项目开展二期生鲜配送中心的主体工程建设及配套宿舍楼的工程建设。 | 245900 | 67869 | 8000 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/12 | 2020/12 | √ | 1160000万元 | 30000万元 | 640.3645 | 3020.8333 | 78.125 | / |  |  |  | 沙田镇
156 | 沙田嘉华国际物流中心项目 | 项目用地面积约166亩，建设包括：4栋仓储设施，1栋办公附属设施。 | 项目仓库、办公楼、设备房等构筑物的主体工程建设。 | 86000 | 26987 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/08 | 2019/10 | √ | 100000万元 | 5000万元 | 518.0722 | 602.4096 | 30.1204 | / |  |  |  | 沙田镇
157 | 石排夏晖-百麦食品供应链中心项目 | 项目用地95亩，分为夏晖和百麦两个厂区，夏晖厂区总用地面积43722平方米，规划建筑面积56838平方米，主要建设厂房、办公楼、设备房和氨冷冻站；百麦总用地面积19433平方米，规划建筑面积21776平方米，主要建设厂房、设备房。整个项目年产糕点、速冻面米食品1.5万吨。 | 夏晖厂区主要开展附属工程，设备购置及安装。百麦厂区主要开展增加车间和主体工程建设，电气安装及购置设备。 | 63000 | 34236 | 3500 | 3850 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2019/12 | √ | / | 5000 | 663.1578 |  | 52.6315 | / |  |  |  | 石排镇
158 | 石排东立-普洛斯现代供应链管理基地 | 项目用地面积约286.5亩，主要建设内容包括制造业采购结算配送基地、高档汽车零部件配送基地、区域性零售服务结算配送基地、现代医药商业分拨基地及配套设施，总建筑面积约13.5万平方米；年营业收入达到6亿元，纳税额达6000万元以上。 | 开展二期工程建设。 | 63000 | 45395 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 286.5 | 286.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/12 | 2019/06 | √ | 60000 | 6000 | 219.8952 | 209.424 | 20.9424 | / |  |  |  | 石排镇
159 | 松山湖吉祥腾达运营总部及生产中心 | 建设厂房2栋，总部办公大楼1栋，总建筑面积约16万平方米（其中：生产基地12万平方米），年产量达6760万台，年产值达40亿。 | 完成项目消防设计审核、施工许可证等相关行政许可申报及审批工作，全部完成（一期）项目土建、主体结构、消防机电、人防设备安装、内部装饰及环境工程等，达到工程项目竣工验收标准。 | 65882 | 20244 | 3500 | 3850 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/08 | 2019/12 | √ | 40亿元 | 1亿元 | 732.0222 | 4444.4444 | 111.1111 | / |  |  |  | 松山湖
160 | 松山湖（生态园）光启源头创新区项目 | 总占地面积约60.4亩，分二期建设。一期为光启科学中心项目占地面积26800平方，建筑面积40200平方；二期地块占占地面积约20.2亩。 | 一期光启科学中心项目主体、幕墙施工。 | 50000 | 27500 | 7000 | 7700 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 部分符合55亩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/07 | 2020/12 | √ | 20300万元（产业研发） | 8214万元（产业研发） | 833.3333 | 338.3333 | 136.9 | / |  |  |  | 松山湖
161 | 松山湖粤港国际金融服务外包基地 | 粤港（松山湖）国际金融服务外包基地分为二期建设，一期占地面积48322平方米，建筑面积约为59645平方米，投资额为4亿，已开工，计划在2018年10月竣工，2019年3月投产。二期占地面积62636平方米，建筑面积约为158656平方米，投资额为9.5亿。 | 一期1-8号研发办公楼，总建筑面积为68261.16平方米，计划完成100%。二期1-8号研发办公楼，总建筑面积为94219.94平方米，计划完成100%。三期1-5号研发办公楼，总建筑面积约为66331.57平方米，计划完成100%。 | 135000 | 66446 | 28000 | 30800 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/08 | 2019/12 | √ | 500000 | 25000 | 813.253 | 3012.0481 | 150.6024 | / |  |  |  | 松山湖
162 | 松山湖海能达研发总部与运营中心项目 | 建设195000平方米科研办公场所建设厂房2栋，总部办公大楼1栋，总建筑面积约16万平方米。 | 完成初步设计、人防、消防审查，施工图审查，主体工程施工。 | 100000 | 19145 | 14350 | 15785 | 0 | 0 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2019/12 | √ | 138000 | 17250 | 869.5652 | 1200 | 150 | / |  |  |  | 松山湖
163 | 松山湖光大We谷产业园项目 | 建设成为总建筑面积约40万平方米的创新型产业园区，预计招商约800家企业进驻园区创业办公，形成地区优势产业集聚区。 | 完成三四期小独栋主体施工工程建设；完成小独栋外立面装修、门窗等安装工程；三四期高层建筑完成10层高工程建设。 | 52000 | 17090 | 14630 | 16093 | 0 | 0 | 14630 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/01 | 2019/06 | √ | 20亿元 | 2亿元 | 722.2222 | 2777.7777 | 277.7777 | / |  |  |  | 松山湖
164 | 松山湖华为培训学院 | 总占地约477亩，总建筑面积约18万平方米(计容);建设内容：教学区（教室、图书馆、多元化食堂等）；文体区（体育馆、室外泳池、环形天然氧吧等）； 宿舍区（学员公寓、教授公寓等）。 | 主体施工 | 210000 | 30454 | 26950 | 29645 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/08 | 2020/03 | √ | 华为未提供相关数据 | 华为未提供相关数据 | 431.2114 |  |  | / |  |  |  | 松山湖
165 | 松山湖创意谷建设项目 | 用地面积143亩，总建筑21.49万平方米 | 二期工程基础及主体工程施工 | 59100 | 54980 | 8946 | 9840.6 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 4200 | 0 | 142.93 | 142.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/04 | 2019/08 | √ | 15亿元 | 0.75亿元 | 413.4891 | 1049.4647 | 52.4732 | / |  |  |  | 松山湖
166 | 松山湖中集集团产业创新发展中心及配套项目 | 项目定位为高端电子信息、智能科技与移动互联产业集聚园区，将重点打造高端电子信息、智能装备、激光、移动互联等高端科技产业集群，项目总建面积344183平米。 | 配套工程主体建设 | 299000 | 173261 | 38405 | 42245.5 | 0 | 0 | 38405 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/09 | 2019/10 | √ | / | / | 747.5 | 200 | 17.5 | / |  |  |  | 松山湖
167 | 松山湖酷派天安云谷产业园一期项目 | 项目建成后，拟引进300余家智能手机、智能穿戴、智能制造等科技企业，上万名研发工作人员，将园区打造成智能科技产业聚集区。一期项目建设1-13号研发办公楼、1-2号地下室，总建筑面积26万平方米。 | 1-6号研发办公楼、1号地下室主体工程 | 88200 | 24000 | 16100 | 17710 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 14000 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/06 | 2021/06 | √ | 177000万元 | 11000万元 | 600 | 1204.0816 | 74.8299 | / |  |  |  | 松山湖
168 | 万江广东顺联国际动漫科技产业中心 | 项目用地约17亩，建筑总面积约4万平方米，包括会展中心,研发中心,电商物流中心及其他配套设施等。 | 预计2018年底完工主体工程。 | 50000 | 7070 | 6000 | 6600 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/07 | 2019/10 | √ | 10亿元 |  | 3030.303 | 3333.3333 | 96.9696 | / | √ |  |  | 万江街道
169 | 谢岗东环科宇科技中心项目 | 建设厂房8栋、宿舍4栋办公楼1栋、商业楼1栋，总建筑面积156675.98万平方米，年产手机配件6000万件、刀具1000万支。 | 开展“五通一平”及厂房建设。 | 80000 | 600 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/12 | 2020/12 | √ |  |  | 1000 | 1200 | 60 | / |  |  |  | 谢岗镇
170 | 樟木头国际塑胶电子交易项目 | 项目共建20栋商业、办公楼和1个地下室，总建筑面积约160747.340平方米，预计塑胶原料贸易、年交易量为800亿元。 | 土建、水电安装。 | 69000 | 63975 | 5025 | 5527.5 | 0 | 0 | 5025 | 0 | 0 | 0 | 83.74 | 83.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/05 | 2019/12 | √ | 属于电子商务，塑胶年交易约800亿。 | / | 823.9789 |  |  | / |  |  |  | 樟木头镇
| 新开工项目(9项) |  |  | 1979300 | 16978 | 138608 | 138608 | 0 | 0 | 124608 | 0 | 15000 | 0 | 1625.97 | 662.87 | 527.1 | 307.79 | 476.1 | 440.85 | 33
171 | 常平智创产研中心 | 项目用地294.43亩，计划建设高新技术企业总部基地、公共创新平台、企业孵化器、加速器、中试基地、智能装备及机械人示范基地共71万平方米。 | 完成前一期土地摘牌及一期开工建设 | 360000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 294.43 | 232.63 | 61.8 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | / | √ | 2018/10 | 2023/06 | √ | 366000 | 24400 | 1222.7014 | 1243.0798 | 82.8719 | / |  |  |  | 常平镇
172 | 道滘北晨(万科）绿色建筑产业园项目 | 项目规划用地面积142亩，总投资8.28亿元。项目拟建设国内首个产、学、研一体的绿色建筑科技产业园，主要包括生产中心、检测中心、研发中心、服务中心，项目建筑面积19万平方米。 | 完成土地招拍挂手续、规划方案审批、报建及厂房、办公楼开工建设。 | 82800 | 2000 | 20800 | 20800 | 0 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | 141.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/10 | 2021/10 | √ | 102700万元 | 6418万元 | 584.333 | 724.7706 | 45.2928 | / |  |  |  | 道滘镇
173 | 道滘盛元中天健康产业小镇总部项目 | 项目用地面积：约81亩；项目建设规模：规划建设厂房12栋，总部大楼1栋，生活区4栋，综合楼1栋，总建筑面积约21.6万平方米。 | 完成土地招拍挂；厂房、办公楼开工建设 | 70000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 73.04 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | / | √ | √ | ↑ | ↑ | √ | 2018/10 | 2020/10 | √ |  |  | 958.3789 | 889.9233 | 68.4556 | / |  |  |  | 道滘镇
174 | 高埗大广国际汽车项目（一期） | 用地约200亩，建设约13家中高端汽车4S店和员工配套生活区，总建设面积约10万平方米。 | 园区路网，奔驰、福特、广汽传祺、路虎4S店 | 180000 | 200 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 184 | 138 | 174.81 | 139.56 | 33 | 否 | 否 | 否 | √ | / | √ | / | / | / | / | 2018/10 | 2020/12 | √ | 580000万元 | 18000万元 | 900 | 2900 | 90 | / |  |  |  | 高埗镇
175 | 黄江天安数码城项目 | 项目规划总用地面积共433490平方米（约650亩），规划容积率为4.0，规划总建筑面积1734200平方米，其中一期建筑面积266667平方米；二期建筑面积1467400平方米，计容面积：1173920平方米。整个项目建成后，预计实现年总产值约100-110亿，年创税收约7-8亿。 | 2018年10月30日前将奠基，2018年12月31日将进行开发报建。 | 1000000 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 650 | 100 | 130 | 0 | 150 | 150 | 0 | 否 | 否 | 否 | 部分符合605亩 | √ | √ | / | / | / | ↑ | 2018/10 | 2026/12 | √ | 100亿-110亿 | 7亿-8亿 | 1538.4615 | 1615.3846 | 115.3846 | / |  |  |  | 黄江镇
176 | 麻涌安华（东莞）数据中心 | 规划建设机房2栋、办公楼1栋，总建筑面积74267.438平方米。 | 主要建设1号机楼和办公楼。 | 60000 | 3000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/03 | 2019/12 | √ | 投产后年产出6.5亿元。 | 投产后年税收3000万元。 | 1121.4953 | 1214.9532 | 56.0747 | / |  |  | √ | 麻涌镇
177 | 石排锦达集团工业总部项目 | 主要建设约40万平方米的生产车间、办公楼、研发中心、员工生活区及其它配套设施，包括10条注塑生产线和模具生产线，项目投产后年产值约22.8亿元，纳税额约1.14亿 | 2018年主要建设：完成用地报批、设计方案审批、施工图设计及审查备案、土地招拍挂、质安监提前介入等前期工作，进行开工建设、设备购置等 | 152000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 151.3 | 0 | 151.3 | 151.3 | 151.29 | 151.29 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | / | / | / | 2018/10 | 2020/09 | √ | 227550 | 11400 | 1004.6265 | 1503.9656 | 75.3469 | / |  |  |  | 石排镇
178 | 松山湖易事特研发与运营总部 | 建设上市公司总部大楼、研发楼，总建筑面积约75000平方米。 | 完成施工图和前期审批手续，基础工程施工 | 50000 | 7050 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/10 | 2020/12 | √ | 75000万元 | 13000万元 | 1666.6666 | 2500 | 433.3333 | / | √ |  |  | 松山湖
179 | 松山湖生态园正业科技总部增资项目 | 总建筑面积85000㎡，建设内容为：正业科技总部 | 总建筑面积85000㎡（其中：正业大厦建筑面积40000㎡，数据中心建筑面积31000㎡，地下停车场14000㎡），建设内容为：正业科技总部（总裁办、管理中心、技术中心、采购中心、营销中心、财务中心、证券部、研究院、博士站等） | 24500 | 4728 | 10808 | 10808 | 0 | 0 | 10808 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/07 | 2020/10 | √ | 30000万元 | 4800万元 | 765.625 | 937.5 | 150 | / | √ |  |  | 松山湖
| 4、传统产业升级项目(27项) |  |  | 3529394 | 1326893.4 | 435474 | 467019.4 | 0 | 0 | 377474 | 28000 | 30000 | 0 | 5066.78 | 4606.8 | 220 | 100 | 123 | 0 | 51.83
| 投产项目(5项) |  |  | 256000 | 179630 | 76370 | 76370 | 0 | 0 | 66370 | 0 | 10000 | 0 | 436.82 | 436.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 大岭山森源蒙玛实业家具制造项目 | 总投资10亿元，总占地面积160亩，建设内容包括：3栋5层厂房、3栋6层宿舍楼、2栋12层高管公寓、1栋13层研发大楼，计划总建筑面积约30万平方米。项目投产后年产量200万件，产值达20亿元。 | 4号厂房、4号宿舍、5号宿舍，建筑面积合计约64000平方米。 | 100000 | 79630 | 20370 | 20370 | 0 | 0 | 20370 | 0 | 0 | 0 | 160.22 | 160.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/08 | 2018/12 | √ | 年产量约200万件，年产值达20亿元 | 1亿元 | 624.1418 | 1248.2836 | 62.4141 | / |  |  |  | 大岭山镇
181 | 大岭山裕同环保包装及金属结构件项目 | 该项目用地面积约108亩，建筑面积约12万平方米，建设内容包括厂房5栋、宿舍1栋及配套设施等；项目建成完全达产后，预计年产纸品包装盒/箱约1亿个，环保纸托产品约6亿个，预计年产值约10亿元人民币。 | 基本完成园区建设项目，部分产线投产。 | 50000 | 23600 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 10000 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/06 | 2018/06 | √ | 100000 | 6000 | 462.9629 | 925.9259 | 55.5555 | / |  |  |  | 大岭山镇
182 | 洪梅大众农科年产80万吨生物质炭环保肥料改扩建项目 | 项目用地27.9亩，包括新建1条高塔，1栋连体厂房和仓库、科研办公大楼，总建筑面积21272.416平方米。项目主要进行生物质炭高效复合肥、生物质炭土壤修复剂、生物质炭土壤调理剂等产品的生产，投产后年产量达80万吨。 | 厂房仓库的土建工程、新高塔生产线的建设、生物质炭生产线的建设。 | 26000 | 23200 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/08 | 2018/10 | √ | 投产后产量达10000万元。 | 投产后税收达3000万元. | 931.8996 | 3584.2293 | 107.5268 | / |  |  |  | 洪梅镇
183 | 厚街楷模家居生态型家具及家具五金配件制造项目 | 拟用地面积8.5万平方米（折合约128.69亩），分两部分，其中空地新建部分建设一栋新现代车间和一栋办公楼等，三旧改造部分对购置的旧厂房升级改造。达产后可实现年生产家具五金配件约80万套、家具约7万套。 | 主体工程装修完工 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 128.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2018/10 | √ | 40000万元 | 2500万元 | 388.5003 | 310.8003 | 19.425 | / |  |  |  | 厚街镇
184 | 麻涌中储粮加工技改扩能菜籽轮榨项目 | 建设：1、汽车发放站1座，面积2766㎡；2、预处理车间1栋，面积8536㎡；3、浸出车间1栋，面积1259㎡；产能：2000t/d菜籽 | 1、预处理车间1栋，面积8536㎡；2、浸出车间1栋，面积1259㎡。 | 30000 | 23200 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/03 | 2018/10 | √ | 年产值达50亿元。 | 年纳税约7500万元 | 2500 | 41666.6666 | 625 | / |  |  |  | 麻涌镇
| 续建项目(17项) |  |  | 2952594 | 1135464.4 | 315454 | 346999.4 | 0 | 0 | 282454 | 13000 | 20000 | 0 | 4146.16 | 3790.18 | 116 | 100 | 15 | 0 | 0
185 | 常平宝力金银珠宝产研中心 | 项目总建筑面积约45万平方米，建设内容包括：生产加工区、展示交易区、研发设计区、指数发布及电子商务区、物流区、办公及商务配套服务区、公寓宿舍及生活服务区、黄金珠宝博物馆5000平方米。预计年产值350亿元。 | 建设9栋厂房约10万平方、地下室5万平方。 | 220000 | 145000 | 30000 | 33000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/08 | 2019/12 | √ | 3500000 | 138600 | 894.3089 | 14227.6422 | 563.4146 | / |  |  |  | 常平镇
186 | 常平环球经典新型材料项目 | 项目总建筑面积约10.25万平方米，包括：生产线、生产厂房、配套的后加工车间、原料库、半成品库、产品应用展示厅、研发机构及中试车间等。预计年生产新型建筑装修材料300万平方米。 | 土地购置、装修展厅、购买生产设备 | 93000 | 51000 | 7000 | 7700 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/05 | 2020/12 | √ | 120000 | 6160 | 602.3316 | 777.202 | 39.8963 | / | √ |  |  | 常平镇
187 | 道滘搜于特总部建设项目 | 项目一期用地83.01亩，建设综合办公楼1栋、研发楼1栋、产品展示楼1栋、职工活动楼1栋、宿舍楼3栋及地下车库，总建筑面积约13.5万平方米； 二期用地54.01亩，建设物流仓库4栋，宿舍1栋，总建筑面积约11万平方米，年产约2500万件 | 二期：土建工程施工。 | 63000 | 82718 | 3000 | 3300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 152 | 137.02 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/07 | 2020/12 | √ | 250000万元 | 20000万元 | 414.4736 | 1644.7368 | 131.5789 | / | √ |  |  | 道滘镇
188 | 凤岗都市丽人智能产业项目 | 项目用地面积145.9亩，分2期建设，其中一期工程计划建设厂房、宿舍等，二期工程计划建设产业大厦、总部大楼等，总建筑面积约为37.6万平方米。 | 2018年计划进行一期项目厂房等主体工程建设，并计划开展装修工程；准备开展二期项目的前期设计方案制定工作。 | 167000 | 18000 | 18000 | 19800 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 145.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/03 | 2022/12 | √ | 投产后年产值预计20亿元。 | 预计每年缴纳税收约13500万元。 | 1144.6196 | 1370.8019 | 92.5291 | √ | √ |  | √ | 凤岗镇
189 | 高埗陆逊梯卡华宏眼镜增资扩产项目 | 总用地面积370亩，包括4个地块，总计划投资17.3亿元，主要建设厂房、宿舍、办公楼等，总建筑面积约20万平方米。 | 办理地块四B前期手续，争取年底前动工。 | 173000 | 138350 | 8000 | 8800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 370 | 146 | 101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | / | √ | / | / | / | / | 2012/07 | 2019/12 | √ | 320000万元 | 15000万元 | 467.5675 | 864.8648 | 40.5405 | / | √ |  |  | 高埗镇
190 | 洪梅广东理文绿色高档生活用纸项目 | 项目用地489亩，建设厂房车间5栋，仓库3栋，办公楼1栋，总建筑面积13.6万平方米。主要生产和销售高档生活用纸原纸、高档纸尿片。全面投产后年产高档生活用纸原纸、高档生活用纸、厨房用纸、纸质妇幼卫生用品和纸质个人卫生用品18万吨；高档纸尿裤5亿片；高档纸尿片、湿纸巾、卸妆纸、10亿片。 | （1）主要完善一期项目建设的收尾工作与配套堆场项目的建设；（2）完成二期项目批次报批和规划调整，并进行二期项目的土地、规划、住建前期审批手续与现场场地回填平整。 | 300000 | 58800 | 13000 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | 部分符合335亩 | √ | √ | / | / | / | ↑ | 2017/03 | 2019/12 | √ | 产量达300000万元。 | 税收达37500万元。 | 613.4969 | 613.4969 | 76.6871 | / | √ |  |  | 洪梅镇
191 | 厚街慕思寝具用品生产及配套项目 | 规划建筑面积约27万平方米，主要建设寝具用品生产车间、厂品展示中心、寝具用品研发中心以及员工生活配套等。项目建成达产后可实现年生产床垫、床上用品等寝具用品约15万套。 | 一期3号厂房、5号和7号宿舍、11号地下室主体建设及竣工验收；二期1号厂房主体建设及竣工验收 | 200000 | 110000 | 35000 | 38500 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/10 | 2019/12 | √ | 100000万元 | 4500万元 | 625 | 312.5 | 14.0625 | / | √ |  |  | 厚街镇
192 | 厚街信泰广东东莞黄金珠宝生产及配套项目 | 广东东莞黄金珠宝生产及配套项目一期，建设厂房12栋，办公楼1栋，总建筑面积19万平方米。 | 建设厂房12栋，办公楼1栋。 | 200000 | 6181 | 40000 | 44000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 375 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/06 | 2021/12 | √ | 154000万元 | 12800万元 | 533.3333 | 410.6666 | 34.1333 | / |  |  |  | 厚街镇
193 | 麻涌中粮广东粮油食品现代加工及物流配套项目 | 集油料压榨、油脂精炼、大米加工、啤麦加工、面粉加工、饲料加工以及粮油产品贸易为一体的全产业链粮油加工园区。项目总投资额约为69亿元，占地约804亩（不含码头用地），采取一次规划、分期建设的模式。项目投产后预计年产值227.5亿元，年实现税收约为3亿元，预计带动地方就业约2550人。 | 建设立筒仓、工作塔、面粉加工车间、成品库、麸皮库、散发车间等。 | 690000 | 126646 | 30454 | 33499.4 | 0 | 0 | 30454 | 0 | 0 | 0 | 803.75 | 803.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/11 | 2020/12 | √ | 项目投产后预计年产值227.5亿元。 | 年实现税收约3亿元。 | 858.4758 | 2830.4821 | 37.325 | √ |  |  | √ | 麻涌镇
194 | 麻涌镇玖龙纸业包装袋项目 | 年产20万吨高档包装袋 | 建设年产20万吨高档包装袋生产车间 | 200000 | 28950 | 80000 | 88000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/09 | 2019/03 | √ | 预计年产值20亿元。 | 年缴税约1亿元。 | 1333.3333 | 1333.3333 | 66.6666 | / |  |  |  | 麻涌镇
195 | 南城金霸王厂房及配套建设项目 | 项目用地面积12,389平方米， 建设内容为厂房及生产设备扩建，总建筑面积14,504平方米，增加或改造6条生产线及附属设备，生产AA/AAA锌锰碱性电池， 年增加产能14.0亿粒。 | 引入生产线及其配套设备。 | 50000 | 37000 | 6000 | 6600 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/09 | 2019/04 | √ | 65000 | 9525 | 2500 | 3250 | 476.25 | / | √ |  |  | 南城街道
196 | 企石健达智能家居生产项目 | 项目总用地面积约215.9亩，分两期建设，其中一期用地136.7亩，投资84000万元，主要建设厂房、宿舍、办公楼功能区及其配套设施等面积合约141900平方米，研发、生产和销售智能家居用品、智能清洁器具等产品，预计年产量15000万套。 | 建设厂房、宿舍、办公楼功能区及其配套设施等。 | 135000 | 31400 | 15000 | 16500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/07 | 2020/07 | √ | 正式投产后年产值约30亿元。 | 年贡献税收5000万元。 | 511.3636 | 1136.3636 | 18.9393 | / | √ |  |  | 企石镇
197 | 清溪明门集团增资项目 | 明门集团增资项目主要开发、生产婴儿手推车、婴儿汽车座椅、婴儿床、高脚椅等产品，增资用于建设办公大楼、厂房及引进自动化设备，增资后年产量约1000万台，年产值超28亿元。具体由集团多家公司建设多处办公大楼、厂房等，新增总用地面积61亩、建筑总面积约20万平方米。 | 1、新建明门公司青皇厂区（占地61亩）。 2、新建明门公司厂房七工程。 3、新建明门宿舍楼工程。 | 170000 | 113678.4 | 10000 | 11000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/07 | 2020/12 | √ | 1639.3万元/亩 | 40万元/亩 | 2786.8852 | 1639.3 | 40 | √ |  |  |  | 清溪镇
198 | 沙田沈恒深加工油脂饲料蛋白项目 | 项目用地面积为250亩，计划年产菜籽油32万吨、菜籽粕44.5万吨、棕榈油31万吨、饲料（菜籽粕）48万吨、特种油（起酥油、人造奶油、代可可脂）18.6万吨，饲料蛋白124万吨，副产品31万吨。 | 项目完成饲料车间、包装车间、精练车间、锅炉车间、油罐区、原料筒仓等施工。 | 139094 | 107921 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/09 | 2019/12 | √ | 1110000万元 | 15000万元 | 556.376 | 4440 | 60 | / |  |  |  | 沙田镇
199 | 万江铭丰生物质环保复合材料、制品研发与制造项目 | 总建筑面积约为18万平方米，计划建成特艺包装生产基地 | 完成10号辅助用房、环保升级工程等 | 60000 | 37320 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012/10 | 2022/12 | √ | 投产后产生13亿元。 | 税收3800万元 | 422.5352 | 915.4929 | 26.7605 | / | √ |  |  | 万江街道
200 | 万江添翔服饰生产研发及电子商务中心项目 | 建设总建筑面积约18万平方米；实现营业收入约10亿元。 | 对6号厂房、7号研发办公楼进行建设，完成3号厂房主体建设。 | 42500 | 39000 | 3500 | 3850 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/03 | 2019/06 | √ | 20000万元 | 1800万元 | 354.1666 | 166.6666 | 15 | / |  |  |  | 万江街道
201 | 望牛墩建文洗涤用品及企业总部项目 | 拟建设洗涤用品企业总部及洗涤用品生产基地，并设立日用化工营销中心。其中一期工程用地约50亩，规划建筑面积约4.5万平方米，主要建设2栋厂房和1栋办公楼；二期工程用地约33.11亩，规划建筑面积约3.4万平方米，主要建设2栋厂房和1栋宿舍。 | 建设一期工程2栋厂房和1栋办公楼。 | 50000 | 3500 | 6500 | 7150 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 83.11 | 83.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2017/12 | 2020/12 | √ | 6亿元 | 3400万元 | 601.6123 | 721.9347 | 40.9096 | / |  |  |  | 望牛墩镇
| 新开工项目(5项) |  |  | 320800 | 11799 | 43650 | 43650 | 0 | 0 | 28650 | 15000 | 0 | 0 | 483.8 | 379.8 | 104 | 0 | 108 | 0 | 51.83
202 | 常平维他奶食品饮料生产中心项目 | 规划有生产车间1栋,仓库2栋,办公楼1栋,污水处理系统1栋,行政楼1栋,宿舍食堂2栋。总建筑面积约10万平方米。年生产能力超过40万吨。 | 1、土地购买；2、设计；3、报建；4、开工。 | 100000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/10 | 2021/10 | √ | 180000 | 6000 | 666.6666 | 1200 | 40 | / |  |  |  | 常平镇
203 | 洪梅海新科技环保节能厨具生产项目 | 项目用地39.17亩，建设厂房2栋、宿舍1栋、办公楼1栋,总建筑面积6.52万平方米。主要用于生产各类高档节能环保厨房电器（烤箱、抽油烟机）和各种高档工具柜，预计年产烤箱10万台，抽油烟机10万台，工具柜10万台。 | 主要建设1栋厂房，面积32500平方米。 | 30300 | 2600 | 5650 | 5650 | 0 | 0 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 39.17 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/03 | 2020/03 | √ | 投产后产出达104500万元。 | 投产后税收达9343万元。 | 773.5511 | 2667.858 | 238.5243 | / | √ |  |  | 洪梅镇
204 | 桥头美盈森环保包装生产建设二期项目 | 项目总投资6.6亿元，新建厂房、宿舍及其配套设施，总建筑面积约27.5平方米。项目投产后，预计年产量年产纸箱7000万平米、精品盒1000万个，预计年产值约5亿元人民币，年税收增加约4500万元人民币。 | 完成工程前期工作，主体工程基础开展建设。 | 66000 | 4199 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 107.33 | 107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | ↑ | √ | 2018/10 | 2020/10 | √ | 预计年产值5亿元人民币 | 预期年税收4500万元人民币 | 614.9259 | 465.8529 | 41.9267 | / | √ |  |  | 桥头镇
205 | 塘厦坚朗五金增资扩产项目 | 项目计划总建筑面积17万平方米，按建筑五金产品年产量约2000万套产能规划建设。 | 办理开工建设前期手续，部分厂房建设及投产使用。 | 61500 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.83 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | / | √ | ↑ | / | / | 2018/09 | 2020/09 | √ | 项目建成投产后，预计年销售收入12.2亿元。 | 项目建成投产后，预计年纳税1.1亿元。 | 738.2953 | 1464.5858 | 132.0528 | / | √ |  |  | 塘厦镇
206 | 长安恒业包装装潢印刷品印刷项目 | 项目占地面积为62680.20平方米，建筑面积为161770.63平方米，共6栋厂房、1栋宿舍，年产值10亿元人民币。 | 临建及主体框架建设。 | 63000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 108 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | 2018/09 | 2021/09 | √ | 100000万元 | 8350万元 | 605.7692 | 961.5384 | 80.2884 | / |  |  |  | 长安镇
| 四、绿色发展项目(17项) |  |  | 1851202.43 | 351471.32 | 631198.07 | 631198.07 | 20375 | 0 | 557470.07 | 0 | 48353 | 5000 | 2828.315 | 1634.315 | 99 | 90 | 0 | 0 | 87.7
| 投产项目(3项) |  |  | 147661.79 | 75972.43 | 52888.07 | 52888.07 | 20375 | 0 | 32513.07 | 0 | 0 | 0 | 539 | 449 | 90 | 90 | 0 | 0 | 87.7
207 | 石龙东莞市东江北干流石龙南岸整治工程 | 全长约2.94km，项目总用地面积为11.5公顷。建设内容包括征地拆迁、河道拓宽及疏浚、护岸工程、堤围整治、景观配套等，总投资约5.61亿元。工程完成后将兼具拓宽河道、防洪固堤与城市景观美化、滨水空间品质提升相结合等功能。 | 1、河道（堤岸）整治工程；2、水工金属结构（含金属结构设备及安装工程，按图施工到位）；3、跨线桥工程（含新建跨线桥工程等）；4、配套景观绿化工程；5.施工红线范围内拆迁工程。 | 56149.03 | 17100 | 20375 | 20375 | 20375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | √ | 2017/10 | 2018/12 | √ |  |  | 488.2524 |  |  | / |  | √ |  | 石龙镇
208 | 东莞市东南部卫生填埋场 | 占地面积87.7亩，总规模按照日处理稳定化后飞灰378吨规划。 | 项目一期工程建成投产。 | 23122.17 | 4500 | 18622.17 | 18622.17 | 0 | 0 | 18622.17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 87.7 | 否 | 否 | 否 | √ | / | / | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 2017/12 | 2018/12 | √ |  |  | 256.913 |  |  | / |  | √ |  | 市城市综合管理局
209 | 茅洲河界河段综合整治工程（东莞部分）项目 | 茅洲河界河段堤防整治11.88公里，岸线景观工程、截污工程、重建或改造6座穿堤涵闸，新建防汛道路约12公里、新建信息化管理及自动化控制系统等。 | 完成全部合同工程量及配套工作。 | 68390.59 | 54372.43 | 13890.9 | 13890.9 | 0 | 0 | 13890.9 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2016/04 | 2018/06 | √ |  |  | 204.7622 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
| 续建项目(8项) |  |  | 1561905.63 | 270901.06 | 544690 | 544690 | 0 | 0 | 518233 | 0 | 21457 | 5000 | 2031.315 | 927.315 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 常平环保专业基地项目 | 环保基地控规总面积365000平方米，其中工业用地236500平方米，供热13413.15平方米，污水处理厂13134.9平方米，道路用地81129平方米。 | 二期厂房一栋及拍地 | 80000 | 70200 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2012/03 | 2022/12 | √ |  |  | 155.3398 |  |  | / |  | √ |  | 常平镇
211 | 大朗毛织环保集中处理项目 | 建设总建筑面积18.65万平方米，其中，一期建设8栋厂房、1栋办公楼、2栋宿舍、1栋热电厂、1栋污水厂，总面积8.65万平方米；二期建设15栋厂房，总面积10万平方米，将整合一大批毛织洗水、印花企业入园统一治污。 | 增加一期厂房设备，办理二期厂房前期手续。 | 60000 | 45200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/09 | 2019/12 | √ |  |  | 315.4574 |  |  | / |  | √ |  | 大朗镇
212 | 长安新河工程（PPP）项目 | 项目建设内容主要为三项，一是新开挖河道：长度为5.2km ；二是新建长安新河东、西两座泵站 ；三是新建长安新河东水闸、西水闸、湿地2闸、湿地3闸等四座水闸 | 一期工程：继续施工，计划完成土方开挖90万方，填方30万方，管桩3万米，方桩2万米等。二期、三期工程继续进行前期工作，包括立项、规划手续、国土手续、初步设计、施工图设计等。 | 67994 | 2400 | 7700 | 7700 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 5390 | 0 | 1142 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | √ | - | 2017/08 | 2020/08 | √ |  |  | 59.5394 |  |  | / |  | √ |  | 东莞港（滨海湾新区）
213 | 麻涌垃圾处理厂三期（餐厨项目） | 项目用地面积约18亩，总建筑面积5000平方米，规划日处理餐厨垃圾300吨，地沟油10t/d。配置两条150吨/天餐厨垃圾处理生产线，10吨/天地沟油处理生产线，项目土建一次建成、设备分期建设。 | 启动第二条生产线设备采购。 | 17811 | 12165 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 675 | 0 | 1575 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/10 | 2019/12 | √ | [5 empty] | / |  | √ |  | 东实公司
214 | 虎门港危险废物处理中心项目 | 项目用地面积约64亩，建筑面积约3.87万平方米，包括焚烧处理车间、总分拣车间、物化车间、金属车间、废溶剂综合利用车间、甲类仓库、乙类仓库一、乙类仓库二、消防泵房（含水池）、废溶剂罐区、丙类储罐区、污水处理站、地磅房、办公研发中心。 | 项目土建施工、机电施工、设备采购及安装。 | 32000 | 7406 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 6700 | 0 | 64.4 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | ↑ | √ | ↑ | √ | 2018/04 | 2019/12 | √ |  |  | 496.8944 |  |  | / |  | √ |  | 沙田镇
215 | 1800公里截污次支管网项目 | 建设1800公里截污次支管网 | 新建1000公里截污次支管网，确保不少于800公里。 | 1270000 | 129671 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | - | - | - | - | 2014/12 | 2019/12 | √ | ∕ | ∕ |  |  |  | √ |  | √ |  | 市环境保护局
216 | 石马河河口东江水源保护工程一期工程 | 目位为大（2）型II等，主要建筑物石马河河口拦污节制闸、调污箱涵、建塘反虹涵等为2级，次要建筑物级别为3级。建设主要内容包括新建拦污节制闸、扩建调污箱涵、重建建塘反虹涵以及拆除橡胶坝等。 | 完成新建拦污节制闸建设 | 22416.52 | 2500 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 83.715 | 83.715 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/10 | 2021/01 | √ |  |  | 267.7718 |  |  | / |  | √ |  | 市水务局
217 | 东莞市黄江污水处理厂二期工程 | 污水处理扩建规模6万吨/天。 | 完成主体工程建设，通水调试。 | 11684.11 | 1359.06 | 9740 | 9740 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 7792 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2017/11 | 2019/05 | √ |  |  | 324.5586 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
| 新开工项目(6项) |  |  | 141635.01 | 4597.83 | 33620 | 33620 | 0 | 0 | 6724 | 0 | 26896 | 0 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 东莞市虎门宁洲污水处理厂二期工程 | 污水处理扩建规模10万吨/天。 | 完成工程前期工作，完成工程量60%。 | 22218.17 | 926.97 | 12106 | 12106 | 0 | 0 | 2421 | 0 | 9685 | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2018/03 | 2019/10 | √ |  |  | 255.3812 |  |  | √ |  | √ |  | 水投集团
219 | 东城东部污水处理项目-温塘污水处理厂一期工程 | 污水处理新建规模5万吨/天。 | 完成工程前期工作，完成工程量50%。 | 19998.7 | 1740.8 | 8259 | 8259 | 0 | 0 | 1652 | 0 | 6607 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2018/04 | 2019/09 | √ |  |  | 714.2392 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
220 | 东莞市樟木头污水处理厂（一、二期）提标及三期工程 | 污水处理扩建规模4万吨/天，提标规模6万吨/天。 | 完成工程前期工作，完成工程量40%。 | 16308.6 | 1141.09 | 5381 | 5381 | 0 | 0 | 1076 | 0 | 4305 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2018/04 | 2019/10 | √ |  |  | 679.525 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
221 | 东莞市塘厦林村污水处理厂一期提标工程 | 污水处理提标规模12万吨/天。 | 完成工程前期工作，完成工程量20%。 | 11959.36 | 132.31 | 2259 | 2259 | 0 | 0 | 452 | 0 | 1807 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 2018/06 | 2019/12 | √ |  |  | 427.12 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
222 | 东莞市市区污水处理厂提标工程 | 污水处理提标规模40万吨/天。 | 完成工程前期工作，完成工程量10%。 | 53282 | 445.78 | 4039 | 4039 | 0 | 0 | 808 | 0 | 3231 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | - | 2018/10 | 2019/12 | √ |  |  | 859.387 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
223 | 东莞市长安锦厦三洲水质净化厂提标工程 | 污水处理提标规模15万吨/天。 | 完成工程前期工作，完成工程量10%。 | 17868.18 | 210.88 | 1576 | 1576 | 0 | 0 | 315 | 0 | 1261 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | - | ↑ | - | 2018/10 | 2019/12 | √ |  |  | 616.1441 |  |  | / |  | √ |  | 水投集团
| 五、社会事业项目(24项) |  |  | 1443432.53 | 415289 | 252756.27 | 252756.27 | 77901 | 56713.27 | 84853 | 0 | 29240 | 4049 | 3722.52 | 3348.43 | 372 | 233 | 222.75 | 222.63 | 0
| 投产项目(8项) |  |  | 189541.78 | 143308 | 40266.27 | 40266.27 | 6901 | 20713.27 | 8603 | 0 | 0 | 4049 | 344.28 | 344.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 东城第八小学分校校区项目 | 总建筑面积约43215平方米，建设教学楼4栋，行政楼1栋，风雨操场1栋，教师宿舍1栋、报告厅1栋、地下室停车场1层，预计建成后可提供1350个学位。 | 校区所有土建、水电、装修、设备、绿化等工程。 | 16200 | 11620 | 4580 | 4580 | 0 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/07 | 2018/08 | √ |  |  | 415.3846 |  |  | / |  | √ |  | 东城街道
225 | 南城中心小学分校（宏图小学） | 建设教学楼三栋、综合楼、行政楼、教工科研楼、多媒体楼各一栋；规划总用地面积22380.838平方米，总建筑面积约33146.10平方米，可容纳1620名学生。 | 主体工程、装修工程、绿化工程等。 | 11633.27 | 6000 | 5633.27 | 5633.27 | 0 | 5633.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2017/02 | 2018/12 | √ |  |  | 342.155 |  |  | / |  | √ |  | 南城街道
226 | 南城广东科技学院二期（国际学院）建设项目 | 项目分配套工程和国际学院工程两项，总建筑面积约12万平方米。可容纳学生18000人。 | 23号办公楼、24号学术交流中心装修工程、南门人防地下室设备安装及地面绿化工程。 | 75800 | 73000 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2012/03 | 2018/06 | √ | / | / | 781.4432 |  |  | / |  | √ |  | 南城街道
227 | 石龙东莞市儿童医院项目 | 新建医院大楼一栋(主楼13层、裙楼4层，配套建设地下2层停车场），项目占地面积9746.21平方米、总建筑面积88016.13平方米项目；按600张床位设计规划，设置日门（急）诊量3000人次，年住院病人2万人次。 | 进行室内装修工程,项目整体完工。 | 34508.66 | 28768 | 4901 | 4901 | 4901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.49 | 75.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2014/11 | 2018/12 | √ | / | / | 457.1288 |  |  | / |  | √ |  | 石龙镇
228 | 东莞市老年人大学新校区 | 用地 15523.73㎡， 总建筑面积32582.07㎡ | 主体建筑及配套景观施工 | 13127.85 | 7500 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/06 | 2018/12 | √ |  |  | 563.911 |  |  | / |  | √ |  | 市城建局
229 | 东莞市人民医院肿瘤中心工程 | 项目总建筑面积38243.75平方米，项目设置定编床位350张 | 完成主体安装工程，完成二次装修施工 | 14272 | 8469 | 5803 | 5803 | 0 | 0 | 5803 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/12 | 2018/04 | √ |  |  | 654.3787 |  |  | / |  | √ |  | 市卫计局
230 | 万江中心小学金丰分校 | 项目规划用地面积约50.9亩，规划建设总建筑面积3.5万平方米，其中：综合楼共两栋，建筑面积为5833平方米；教学楼共六栋，建筑面积为13924平方米；教职工宿舍楼共三栋，建筑面积为3985平方米；体育馆建筑面积为2610平方米，报告厅建筑面积1150平方米；地下停车场，建筑面积为6600平方米。 | 2018年6月前完成所有工程建设；8月份前完成学校开办筹备阶段，9月份招生。 | 13000 | 3000 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/08 | 2018/08 | √ |  |  | 255.4027 |  |  | / |  | √ |  | 万江街道
231 | 樟木头医院综合住院大楼 | 占地1870.62㎡，地下一层，地上十二层，总建筑面积25386.58㎡，项目落成后，床位可增加约299张。 | 主体工程。 | 11000 | 4951 | 6049 | 6049 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4049 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2016/06 | 2018/12 | √ |  |  | 3928.5714 |  |  | / |  | √ |  | 樟木头镇
| 续建项目(8项) |  |  | 762390.53 | 228777 | 101800 | 101800 | 38000 | 8000 | 36360 | 0 | 19440 | 0 | 1823.34 | 1682.34 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 东城梨川大王洲安置小区项目 | 项目位于梨川大王洲岛上梨川大桥西侧，将建设4栋高层住宅，提供372户回迁户，总建筑面积约7.2万平方米，计容建筑面积约5.6万平方米。 | 工程地下室建设及部分主体结构建设。 | 22687 | 11367 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2017/07 | 2019/09 | √ |  |  | 756.2333 |  |  | / |  | √ |  | 东城街道
233 | 滨海湾新区（原长安新区）一期填海工程项目 | 项目用海面积约63.22万平方米，施工完成后，形成陆域面积58.99万平方米。包括深圳海洋科技研发服务基地、粤港澳文化街两个项目填海工程。 | 项目的提岸工程施工。 | 65007 | 10000 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 2360 | 0 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | 是 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2017/10 | 2020/01 | √ | [5 empty] | √ |  | √ |  | 东莞港（滨海湾新区）
234 | 松山湖大学创新城 | 项目用地规模约26.5万平方米，总建筑面积约53万平方米，市政道路约1.8公里。 | 研究院大楼、景观绿化等。 | 271000 | 35000 | 38000 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/09 | 2019/12 | √ |  |  | 682.6196 |  |  | / |  | √ |  | 东实公司
235 | 南城国际商务区综合管廊示范期工程项目 | 完成双舱干线综合管廊长度为1867m；单舱支线综合管廊长度为533m；缆线管廊长度为4282m，总长度6682m综合管廊建设，拟用地面积24228.04平方米 | 开展项目建设工作 | 34114.54 | 1260 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 36.34 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | / | √ | √ | ↑ | ↑ | 2017/12 | 2019/12 | √ |  |  | 938.76 |  |  | / |  | √ |  | 东实公司
236 | 凤岗中心小学项目 | 总建筑面积33250平方米，计划建设教学楼、风雨操场、教工宿舍等，可容纳学生2400人左右。 | 2018年计划进行教学楼、办公楼，教工宿舍、教工食堂装修施工，并进行风雨操场主体施工等。 | 15031.99 | 9500 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2015/10 | 2019/08 | √ | / | / | 205.9176 |  |  | / |  | √ |  | 凤岗镇
237 | 华南师范大学附属东莞黄江学校 | 该项目总建筑面积约16万平方米,能解决幼儿、小学、高中全程基础教育8000个学位。该项目分两期进行建设，第一期为小学部，占地面积89亩；第二期为初中和高中，占地面积139亩。 | 完成中学部土地平整、围蔽工程以及土石方工程、基坑支护工程。 | 100000 | 41100 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | 230 | 89 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | / | / | / | 2016/08 | 2020/12 | √ |  |  | 434.7826 |  |  | / |  | √ |  | 黄江镇
238 | 麻涌中山大学新华学院东莞校区二期工程项目 | 总建筑面积305495平方，包括：包括教学楼、实验楼、教工活动中心、教师公寓、专家公寓、后勤楼、行政楼、教工食堂、学生宿舍、设备用房等建筑。 | 2栋教学楼（教学楼-3、4）共5.4万平方米，拟新建10.5万平方米的人才公寓桩基工程。 | 134550 | 85550 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2013/03 | 2020/12 | √ |  |  | 192.2142 |  |  | √ |  | √ |  | 麻涌镇
239 | 松山湖（生态园）东莞市第二人民医院（广东医学院附属松山湖医院） | 项目用地面积357.021亩，建筑总面积为272230.14平方米，计划投资12亿元，其中土建7.8亿元。年门诊量5000人次，病床1500张的综合医院。 | 原门诊楼的装修改建，新建门诊的主体工程施工。 | 120000 | 35000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | ↑ | 2017/05 | 2019/05 | √ |  |  | 336.1344 |  |  | / |  | √ |  | 松山湖
| 新开工项目(8项) |  |  | 491500.22 | 43204 | 110690 | 110690 | 33000 | 28000 | 39890 | 0 | 9800 | 0 | 1554.9 | 1321.9 | 233 | 233 | 222.75 | 222.63 | 0
240 | 厚街广东酒店管理职业技术学院（二期） | 总用地面积259655.3平方米，其中有土地证面积104314.2平方米。总建筑面积259655.3平方米，有土地证的建筑面积103965.62平方米，绿化率为36.02%，项目容积率为1.0；主要建筑包括教学楼、实训楼、学生公寓、教师公寓、专家楼、体育馆、学生配套实践基地、运动场等25栋建筑单体。 | 学生公寓、教师公寓、教学配套场所。 | 60000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 389 | 156 | 233 | 233 | 222.75 | 222.63 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | / | √ | / | √ | 2018/07 | 2022/07 | √ |  |  | 154.2416 |  |  | / |  | √ |  | 厚街镇
241 | 麻涌镇文化艺术中心 | 项目用地面积：14787.32平方米，总建筑面积为：45448.015平方米，内设多功能厅、图书馆、图书馆附属展览厅、青少年活动中心、附属办公楼以及相关功能配套空间. | 基础工程、主体工程 | 35000 | 3334 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/03 | 2019/07 | √ |  |  | 1590.909 |  |  | / |  | √ |  | 麻涌镇
242 | 新麻涌医院(水乡中心医院)一期工程 | 项目用地面积约61.9亩，建筑面积约49604.10㎡，建成500张床位，包括1栋主楼和3栋裙楼，主楼为12层的住院大楼，裙楼按功能区分为宿舍楼（4层），医技楼（4层）和门诊楼（3层）。 | 建设1栋主楼、3栋裙楼。 | 21800 | 800 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | 2018/03 | 2019/12 | √ |  |  | 352.1809 |  |  | / |  | √ |  | 麻涌镇
243 | 虎门港坭洲岛公租房项目 | 项目总用地面积60亩，总建筑面积约15.47万平方米，主要建设内容有：住宅楼12栋、地下车库，配套有商铺、管理用房、公测、垃圾站、警务室、户外游泳池以及户外体育活动场地等。 | 项目基坑、地下室、主体结构。 | 48930.22 | 670 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/03 | 2019/10 | √ |  |  | 815.5036 |  |  | / |  | √ |  | 沙田镇
244 | 东莞市人民医院分院 | 用地面积53719.2㎡，总建筑面积68850.14㎡ | 完成部分土建工程 | 30628 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | ↑ | ↑ | 2018/06 | 2021/06 | √ |  |  | 378.1234 |  |  | / |  | √ |  | 市城建局
245 | 东莞市妇女儿童活动中心（新校址）项目 | 项目用地面积11116.74平方米，总建筑面积43151平方米，其中：普通功能教学用房19095平方米，特殊功能用房9340平方米，白玉兰亲子剧场1846平方米，多功能厅1080平方米，地下停车场及设备用房等18481.3平方米。 | 主要进行主体工程招标，基坑支护和基础施工 | 26995 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/10 | 2020/12 | √ |  |  | 1587.9411 |  |  | / |  | √ |  | 市城建局
246 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目用地面积53.33万平方米（800亩），主要建设学校教学行政用房、实验实训用房、创业大楼、中国南方智库中心、广东社会科学大学东莞基地、学生宿舍、食堂配套等，总建筑面积约55万平方米，建成后可容纳学生9000人。 | 一期建设工程：教学楼、实验楼、学生宿舍楼等约27.5万平方米。 | 225000 | 26500 | 24500 | 24500 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 9800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2018/05 | 2022/12 | √ |  |  | 281.25 |  |  | / |  | √ |  | 松山湖
247 | 松山湖华为台湾科技园南部学校 | 建筑面积约83087.07平方米（暂定），主要定位为中小学国际化学校，主要功能包含教学、图书馆、体育中心、食堂、宿舍等附属配套教育空间，建成后可容纳2400多名学生 | 土方、桩基和主体施工 | 43147 | 6900 | 15190 | 15190 | 0 | 0 | 15190 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 | √ | √ | √ | √ | √ | / | - | 2018/08 | 2019/08 | √ |  |  | 347.9596 |  |  | / |  | √ |  | 松山湖