## 绩效自评审核意见
2023年度横沥镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局横沥分局
项目名称 | X195横沥下沙至神山大桥路段大修工程 | 涉及2022年度预算金额 | 1500.00万元
项目主管部门 | 东莞市横沥镇工程建设中心
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能按时报送，自评资料填报基本规范完整，提供佐证材料基本充分。
2、自评结果应用情况：有填写相关情况，有待提高自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：能按要求公开绩效信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(2950.02)万元，调整后预算金额(2950.02)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(2950.02)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(2950.02)万元，实际支出金额(2950.02)万元，预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该项目建设范围位于下沙桥至神山大桥路段，道路建设里程5.642公里，工程内容包括：全线路面大修新建复合式路面结构，人行道、绿化、路灯升级等。据自评资料，工程已按计划于2023年3月开工，完成道路建设里程数5.464公里，施工期间原材料等检测结果达标率100%，预期产出基本达成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 该工程实施有助于优化横沥镇下沙至神山大桥及周边片区道路基础设施配套，进一步完善该镇路网布局，对区域人居环境提升及群众出行带来便利。但项目效益指标设定指向不明确，与工程效益匹配度不足，效益佐证不到位。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议加强对实施项目的检查和监管，强化绩效管理，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高绩效管理自评质量和财政资金使用效益。
备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2024年4月25日