附件：
2017年市政府十件民生实事三季度进展情况表
制表单位：市政府督查室                                                                                               截止时间：2017年9月30日

	总体要求
	年度目标及工作内容
	牵头单位
	进展情况

	（1） 有效打击违法犯罪行为，加强社会治安防控。
	1. 实现全年现行命案发案数同比下降5%，破案率达到95%；盗抢骗犯罪案件警情数同比下降10%，发案数下降6%，破案绝对数上升6%，持续提高人民群众安全感。
	公安局
	截至9月底，全市发命案同比去年下降11.3%，破案率98.9%；全市盗抢骗犯罪案件立案同比下降20.8%，破案率上升7.7%。

	
	2. 建设21个市际固定治安卡点，构筑环莞“护城河”工程，全面提升我市路面应急查控能力水平。
	公安局
	截至9月底，长安、塘厦、石碣、麻涌、谢岗等5个镇6个市际固定治安卡点已完成，石龙、中堂、石排、寮步等4个镇6个卡点基本建成，东城、厚街、凤岗、清溪（铁场）等4个镇5个卡点正在抓紧建设，大岭山、桥头、黄江、清溪（九乡）等4个镇4个卡点仍未动工。


	
	3. 在各镇街分别打造1个宣传安全防范知识和“平安文化”理念的镇街特色主题场所；开展社区行、入万家、校园行及交通、消防安全主题宣传活动活动不少于14000场次，公安微信公众号推送专题信息不少于1500条次，推出公益宣传海报不少于10万份，提高市民防范意识。
	公安局
	截至9月底，各镇街特色平安文化体验场所建设正在抓紧推进中；全市共开展社区行、入万家、校园行及交通、消防安全主题宣传活动10000多场次；全市公安微信公众号推送专题信息1200多条，在全市各交通站场、工厂企业、社区等部位，派发、粘贴宣传海报8万多份。

	（2） 推进水环境和大气污染治理。
	4. 完成500公里截污次支管网建设，全面提升我市污水处理能力。
	环保局

水投集团
	截至9月30日，我市已建成229.822公里截污次支管网，完成率为45.96%。

	
	5. 加快茅洲河水环境综合整治，建成长安新区污水处理厂及配套管网工程，改善该流域水环境。
	水投集团
	已完成总工程量的99%，正在试运行，并开展环保验收工作，其中，厂区工程已完工，管网工程已全部贯通。

	
	6. 改善石马河流域水环境，建成塘厦林村污水处理厂二期及配套管网工程。
	水投集团
	已完成总工程量98%，正开展通水调试工作，其中，厂区工程已完工，管网工程已完成91.5%。

	
	7. 深化大气污染治理，完成100家VOCs污染企业整治；完成沙角电厂群6个机组超低排放改造；完成新建工地扬尘污染整治，强化道路扬尘污染控制；完成不少于4个空气质量监测子站建设，完善大气污染防控体系。
	环保局

凤岗镇

樟木头镇

大朗镇

沙田镇（虎门港）
	1、印发实施了《东莞市印刷及塑胶行业VOCs污染整治工作实施方案》（东环办〔2017〕10号）、《东莞市汽车和摩托车制造（表面涂装）VOCs污染整治工作实施方案》（东环办〔2017〕11号）和《印刷等三个重点行业VOCs治理技术指南》（东环办函〔2017〕72号），建立了100家重点VOCs排放企业整治名录，截至9月25日，已完成整治85家。

2、已完成各类建设工程、混凝土搅拌站、工业堆场、干散货码头等792个扬尘项目清单更新及防治措施落实情况核查工作，根据核查情况确定了369项整治任务清单，目前已完成225项。开展7-9月道路扬尘抽样检测工作。

3 、凤岗已建成空气质量自动监测站，并联网到“东莞市空气质量实况与预报发布平台”；樟木头和大朗正在建设当中；沙田、寮步和望牛墩正在进行招投标工作。                

	（3） 增加学校学位供给和扶持民办学校发展。
	8. 向进城务工人员随迁子女提供3.5万个积分学位（含优惠政策群体）。
	教育局
	   全市共为义务教育阶段随迁子女提供积分入学学位79354个（含优惠政策），比去年增长126.27%，超额完成目标任务。

	
	9. 建成松山湖实验小学二期，提供小学学位1100个。
	松山湖（生态园）管委会
	    校舍建设完成，于9月份开学使用。

	
	10. 对就读义务教育民办学校的在校生给予财政补助，小学生每人每年补助1270元；初中生每人每年补助2155元。
	教育局
	完成下发《关于下达2017年免费义务教育公用经费第三批补助资金、城市免费教科书和学生字典补助资金的通知》，中央、省、市级补助资金已100%下达至镇街。已督促镇街秋季补助资金在10月份完成下拨。

	
	11. 对民办学校给予财政帮扶，用于学前教育专项资金、民办学校教师从教津贴专项资金等帮扶项目。
	教育局
	学前教育专项资金：新认定公益普惠性幼儿园16所，全年共认定公益普惠性幼儿园754所；批准8所幼儿园为市一级幼儿园并拨付奖励金120万元；开展集体办、普惠性民办幼儿园的补助工作，对688所符合补助申请条件的幼儿园拨付补助资金6114.4万元；启动下半年师资培训工作。

民办学校教师从教津贴项目：已完成上半年（2016至2017学年度第一学期）从教津贴发放；对下半年（2016至2017学年度第二学期）从教津贴数据进行审核，审核通过后将报送财政部门下拨经费。

民办学校教学资源建设和应用项目：今年以来，新增慕课资源20280节，较上月增加2328节；所有慕课资源推送38785节次，较上月增加6141节次；各学科累计送课到校1862节，较上月增加47节；举行教学资源应用研训52场，参加人数15256人次，较上月增加11场，增加3110人次。

民办中小学扶持专项资金：已完成民办中小学扶持专项资金的组织申报、推荐、评审、公示和拨款工作。
公民办学校结对帮扶项目：公民办学校结对帮扶项目64所公民办学校有序推进帮扶活动。6月，市教育局开展了2016-2017年公民办学校结对帮扶活动绩效评价工作。9月，组织开展2017-2018学年公民办学校结对名单推荐工作。

	（4） 提高低保标准和养老保险待遇，强化食品药品安全保障。
	12. 提高最低生活保障标准，从每人每月610元提高为每人每月720元。对低保对象参加社会基本养老保险的个人缴费给予补助。
	民政局
	从1月1日起，我市低保标准提升为880元.上半年，向全市6508户12749人低保对象发放低保金3972.85万元。和财政局、社保局联合印发了《东莞市低保对象参加市社会基本养老保险补助实施方案》，向低保对象发放参加基本养老保险个人缴费补贴841.3万元。

	
	13. 提高社会养老保险待遇。
	社保局
	2017年7月已完成全市33.67万名参加社会养老保险的退休人员的养老保险待遇调整，调整后社会养老保险待遇人均增加101.34元，月人均基本养老金达1465.45元。

	
	14. 建成市食品药品检测中心，监督检验食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品质量，保障市民健康安全。
	城建局

食药监局
	市食品药品检测中心项目工程已完工。

	
	15. 开展150家农贸市场快速检测工作，安排专人按要求对食用农产品进行安全检测，保障食品安全。
	食药监局
	印发了《东莞市关于2017年300家（新增150家）农贸市场开展快速检测工作实施方案》，确定了开展快速检测工作的市场名单，制定了创建标准。完成新增150家农贸市场快检室建设，并按要求开展快检工作，截至9月22日，全市300家农贸市场完成快检68.2万批次。

	（5） 加大医疗服务补助，提高市民应急救护技能。
	16. 提高基本医疗保险待遇，包括提高基本医疗保险年度最高支付限额；提高住院基本医疗费用分段支付比例；提高部分特定门诊病种限额标准和增补基本医疗保险特定门诊病种。
	社保局
	基本医疗保险待遇调整方案已顺利实施；按重大决策事项程序要求，就特定门诊待遇调整方案召开听证会，修订完善后报送市政府审议。

	
	17. 将新生儿遗传代谢病筛查纳入政府补助项目，符合条件的新生儿由政府补助80%筛查费用。
	卫生计生局
	截至7月底，全市完成新生儿遗传代谢病筛查26022例，项目预算完成率130%。

	
	18. 实施儿童口腔疾病综合干预项目，包括：开展儿童口腔健康教育；对7-9岁儿童进行免费窝沟封闭服务；对3-6岁儿童逐步开展免费局部用氟服务。
	卫生计生局
	印发《东莞市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》，向市财政局申请了358.83万元经费用于项目的补助；召开项目启动会议，举办项目技术培训班；择优选取75所医疗机构为项目定点单位；市项目办统一制作儿童口腔宣传海报、折页及书签并派送各镇街（园区）；5.启用市社区卫生服务信息系统的口腔保健子系统。

累计为125236名二年级学生进行口腔检查,其中符合窝沟封闭适应证的学生95318人，签署知情同意书的77822人，完成窝沟封闭学生54954人（完成率为70.61%），完成窝沟封闭牙齿数172045颗。累计为221所幼儿园的49465名儿童进行口腔检查和局部涂氟。

	
	19. 开展普及性应急救护培训，完成培训50000人次，帮助市民掌握心肺复苏、创伤急救和中毒等最基本的应急救护知识技能。
	红十字会
	截至9月底，完成培训人数15000人次，进展顺利。

	（6） 优化城乡生态环境，提升生活垃圾处理能力。
	20. 完成100个村（社区）的美丽幸福村居建设，改善社区环境。
	住建局
	截至9月底，100个村中，3截止9月底，其中64个村（社区）基本完工，36个村（社区）正在开工建设。

	
	21. 完善大岭山、大屏嶂及银瓶山等森林公园设施，优化城市休闲环境。
	林业局
	大岭山森林公园观湖生态休息广场项目已全部完工；银瓶山森林公园清溪湖森林通道项目已完成道路建设，目前正在进行配套设施建设；大屏嶂森林公园园区作业通道项目已全部完工；白石山沙溪水库环湖通道绿化已完成总工程量约80%。目前，大岭山森林公园观湖生态休息广场项目、银瓶山森林公园清溪湖森林通道项目、大屏嶂森林公园园区作业通道项目、白石山沙溪水库环湖通道绿化均已完工。

	
	22. 建成麻涌餐厨垃圾处理项目。
	东实集团
	麻涌餐厨垃圾处理项目已建成，基本完成设备安装；与市机关事务局、市城管局签订了东莞市首份餐厨垃圾收运协议。

	
	23. 建成横沥环保热电厂一期技改再增容项目，提升我市生活垃圾处理能力。
	城管局
	项目已建成，正在全面调试运行。

	
	24. 建成麻涌垃圾处理厂一、二期工程项目。
	城管局

东实集团
	项目已建成，并投入试运行。目前对麻涌、洪梅等镇生活垃圾进行无害化处理。

	（7） 促进创业就业和帮扶困难群体。
	25. 促进创业，帮扶就业，全年促进创业1.3万人；城镇新增就业8万人，推动和帮扶9000名登记失业人员实现就业，困难家庭高校毕业生100%实现就业。
	人力资源局
	已认定松湖华科产业孵化园、东莞松山湖国际机器人产业基地等10家基地为2017年东莞市（第一批）“市级创业孵化基地”。前三季度，共向2702人发放小额创业贷款4.67亿元，向22名创业者发放一次性创业资助11万元，向8家初创企业发放创业带动就业补贴4.5万元。截止9月底，共促进创业9104人；城镇新增就业7.2万人，完成全年任务90%；推动和帮扶8408名登记失业人员实现就业，完成全年任务93%；全市已有37名困难家庭高校毕业生实现就业，就业率为97.37%。

	
	26. 对全市0-15周岁符合条件的在民办康复服务机构接受康复教育的残疾儿童发放康复补助。
	残  联
	分片区召开了镇街与民办机构对接会议，进行了二次摸底，并继续做好补助申请及发放工作。截至9月25日，共有295名符合要求的特殊儿童申请补助并领取《代用券》，并已发放补助450万元。

	
	27. 为约2000名户籍残疾人免费发放辅助器具。
	残  联
	6月已完成第二批（助听器类）辅具配发及跟进服务；7—8月已完成第三批（假肢、矫形器）辅具适配及跟进服务，9月已完成了30个镇街（园区）的回访工作。

	（8） 强化办证便民服务，及时提供内涝预报预警信息。
	28. 在市镇两级公安办证大厅推广应用居民身份证自助受理领取设备，方便市民全天候、自助式办理和领取身份证。实现市局办证厅安装2套、镇街（园区）分局办证厅各安装1套的目标。
	公安局
	目前，全市居民身份证自助受理领取设备的招投标工作已完成，各使用单位已与中标公司签订合同。

	
	29. 在机动车销售4S店、二手车市场设置机动车登记服务站，实现“购车-登记一站式办理”，为群众提供便利快捷服务。实现4S店机动车登记服务站分流全市新车注册业务50%以上，二手车市场机动车登记服务站分流全市二手车交易过户业务30%以上的目标。
	交警支队
	截至9月底，全市共有45家新车服务站、10家二手车服务站通过验收、复检，并正在办理业务；今年以来，申请设置服务站的40家4S家、10家二手车市场，省厅已备案同意筹建，并已有7家二手车市场符合筹建要求通过验收，待批复后开通业务。

	
	30. 建成8个城市内涝监测点，实时监测城市内涝，及时向公众发布内涝预报预警信息。
	气象局
	8个内涝点的选址及内涝观测设备安装已完成；内涝观测数据已正常采集并入库；已开始通过微博、网站和短信对外发布8个内涝点的内涝实况及预报预警信息。

	（9） 保障市民便捷出行和提升文明交通意识。
	31. 建成东江梨川大桥。
	交投集团
	东江梨川大桥已通车。

	
	32. 建成东宝河新安大桥。
	交通局
	东宝河新安大桥已通车。

	
	33. 向全市重点车辆驾驶人和车主发送交通安全警示提醒短信不少于300万条；交警微信公众号推送交通安全宣传信息不少于200条，阅读总量不少于400万人次；东莞日报出版发行交通安全宣传专版专栏24期。年底在全市范围开展“122”全国交通安全日主题系列宣传活动；张贴宣传海报不少于2万份，派发宣传单张不少于80万份；进学校宣传不少于1000场次，进商场超市、餐饮场所、公园广场等场所宣传不少于500场次，进家庭宣传不少于300场次，进重点单位和工厂企业宣传不少于1000场次，进社区（村）宣传不少于2000场次，提升市民文明交通意识。
	交警支队
	截至9月底，共向重点车辆驾驶人和车主发送交通安全警示提醒短信352万余条，交警微信公众号推送交通安全宣传信息5507条，阅读量达1071万人次；在东莞日报出版发行交通安全宣传专版专栏9期，张贴宣传海报3.5万份、派发宣传单张148万份；进学校宣传1039场次，进商场超市、餐饮场所、公园广场等场所宣传943场次，进家庭宣传383场次，进重点单位和工厂企业宣传1016场次，进社区（村）宣传1775场次，提升市民文明交通意识。

	（10） 完善体育配套设施，优化公共文化服务。
	34. 推动不少于30个公共体育场馆向市民免费或低收费开放。
	体育局
	    已推动33个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，并已完成对开放情况的评估工作。

	
	35. 完善基层公共体育设施，新增全民健身路径200套。
	体育局
	    截至9月30日，200套全民健身路径已全部完成安装。

	
	36. 推进全民健身计划，新增100个公共健身室。
	体育局
	    截至9月26日，100个公共健身室已全部完成安装。

	
	37. 建成数字文化馆二期，方便群众通过网络参与多种文化艺术活动。
	文广新局
	截至9月下旬，市文化馆“文化莞家”平台线上浏览量累计超过250万次，网站访客数达22万；“，今年以来公众号粉丝增长129.8%，阅读次数超过180万次。总馆线下实体数字文化馆已向市民开放参观体验，同时加强与国家数字文化平台对接，打造东莞文化网络电视平台，目前已积累视频资源910个，电子文档资源59个。积极推进6个试点镇街分馆建设，完成总分馆联动的中央课堂系统建设，基本完成线下体验设备安装调试。

	
	38. 实施全民艺术普及行动计划，举办全民艺术普及活动1000场，包括精品演出330场、镇街演出330场、惠民培训240场；举办公益文艺培训课程班100个，引导市民提高文化素养。
	文广新局
	截至9月15日，镇街自主演出完成265场，精品演出完成186场、惠民培训288场；举办了公益文艺培训班141个。

	
	39. 实施家庭教育惠民工程，举办家庭教育讲座1200场，惠及群众约50万人次。
	妇  联
	截至9月底，全市共开展家庭教育讲座活动1120场，在32个镇街全面推广家长持证上岗项目，组织家长培训113场次，开展电台活动38期，派发宣传资料17万余份，惠及43万余名群众。


PAGE  
1

